
四川蜀道新能源科技发展有限公司
成巴高速槐树服务区
扩建充电站项目


比选文件



   比选人：四川蜀道新能源科技发展有限公司
时  间：      二〇二五年八月        





目录

第一章 比选公告	1
第二章 比选申请人须知	5
第三章 评审办法（综合评分法）	19
第四章 合同条款及格式	25
第五章 招标控制价清单及图纸（另册）	121
第六章 比选申请文件格式	123




第一章 比选公告
 成巴高速槐树服务区扩建充电站项目
比选公告
1．比选条件	
本项目成巴高速槐树服务区扩建充电站项目已由四川成渝高速公路股份有限公司以川成渝司发〔2025〕245号批准建设，已完成发改局备案，备案号川投资备【2412-511325-04-01-428526】FGQB-0752号，项目业主为四川蜀道新能源科技发展有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%，比选人为四川蜀道新能源科技发展有限公司。现已具备比选条件，现对该项目的施工进行公开比选，诚邀符合条件的潜在比选申请人参与。
2．项目概况与比选范围
2.1 项目名称：成巴高速槐树服务区扩建充电站项目
2.2 建设地点：成巴高速槐树服务区（双侧）
2.3 项目规模：拟在成巴高速槐树服务区双侧充电站新敷设高低压电缆、新建分支箱、成套箱式变压器、低压配电柜；新建充电设备基础、电缆排管通道、电缆直埋通道、电缆井、破除并恢复绿化、破除并恢复混凝土路面、绿化带水泥路面硬化；安装充电设备、监控系统、照明系统、雨棚、标志标牌等相关设施。充电站拟配置2台1250 KVA箱式变压器、2台480KW充电堆、快充终端6台（单桩双枪）、快充终端2台（单桩单枪）、超充终端2台（单桩单枪）。
2.4 比选范围：设计施工图纸及工程量清单所示以及与本项目相关的全部施工范围（充电设备采购、定制化大模型枪机及室外球形摄像头除外）。
2.5 计划工期：自开工通知发出之日起60日历天完成比选范围全部内容并验收合格，缺陷责任期为24个月。
2.6 质量标准：符合国家、省相关技术标准、设计规范和管理要求，严格执行《电动汽车充换电设施建设技术导则》 (NB/T 33009-2021) 、《电动汽车充换电设施供电系统技术规范》 (NB/T 33018-2015) 等标准的规定；符合充电基础设施专项规划、消防安全、安全生产“三同时”等有关要求；符合《电气装置安装工程66KV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-2014)、《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》(NB/下 33004-2020)、《建筑电气工程施工质量验收规范》 (CB 50303) 等标准要求，以及其它与本项目相关的行业现行质量验收标准，工程质量等级合格。
2.7主要工作内容
（1）包括但不限于新建低压配电箱、充电设备设施（不含充电设备的采购）、电力电缆、保护管、雨棚及相关附属设施施工；网络、监控（不含定制化大模型枪机及室外球形摄像头）、照明、消防、标识标牌等配套设施；电气调试、报验（供电局）等以及为保证充电站按期建设和投营使用所需一切设施设备建设及手续办理、协调、后续服务等。
（2）须在施工现场安装适当的监控设备，以实时监测施工活动。该系统应涵盖整个施工现场，并保证监控画面的清晰度和稳定性。同时，监控系统要能够存储录像和图片等相关数据备份，并将施工监控接入比选人监控系统以备后续检查和调查需要。
（3）须负责承担施工沿线涉及的征地、青苗占用以及本项目施工过程中（含外电配套）所发生的各种协调、附属工作直至项目最终验收合格并通电投营；
（4）合理配置无功补偿模块，补偿后确保功率因数达到0.95及以上，若功率因数不达标，由此产生的力调电费由比选申请人承担。
（5）须协助比选人申请减免“大工业用电”基本电费工作。
3．比选申请人资格要求
3.1 本次比选要求比选申请人具有：
3.1.1资质要求
比选申请人须持有有效营业执照、具备有效的安全生产许可证并至少满足以下任意一项：
①具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上，并同时具有承装（修、试）电力设施许可证五级承装类及以上资质； 
②电力工程施工总承包三级及以上资质。
3.1.2业绩要求
近三年（2022年1月1日起至比选申请截止日，以合同签订时间为准）具有1个及以上类似项目业绩，类似项目业绩是指：在建或已完的充电站工程施工业绩。
3.1.3信誉要求
（1）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单信息的比选申请人，其比选申请无效。
（2）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信名单（黑名单）信息的比选申请人，其比选申请无效。
（3）在2022年1月1日至本项目比选申请截止日期间，比选申请人（单位）、法定代表人、项目经理、技术负责人、安全负责人均未被人民法院生效判决为行贿犯罪，否则其比选申请无效。（比选申请人须提交无行贿犯罪的承诺函）
3.1.4主要人员要求
[bookmark: OLE_LINK1]（1）项目经理：1人，具备国家建设行政主管部门颁发的机电工程或建筑类二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
（2）技术负责人：1人，具有工程类工程师及以上职称。
（3）安全负责人：1人，具有国家建设主管部门颁发有效的安全生产考核合格C证。
注：以上人员须提供身份证、建造师注册证（须在有效期内，且注册在比选申请单位）、职称证、安全生产考核合格证和比选申请截止日所在月上个月或上上个月起之前在其比选申请人单位连续6个月参加社保的证明。
3.1.5其他要求
比选申请人须在蜀道集团公司工程建设协作方资源库（协作方管理平台，网址：https://xzf.shudaolink.com/）中，被协作方资源库列为C级及以下的比选申请人，不得参加比选申请（提供网页查询截图证明）。
3.2本次比选不接受联合体申请。
4.评审办法
4.1本次比选采用综合评分法，资格后审。
5.比选文件的获取
5.1凡有意参加比选竞争并符合第三条“比选申请人资格要求”的申请人，请于2025年8月29日至2025年9月3日在四川蜀道新能源科技发展有限公司网站（http://www.sdxnykj.cn/）上免费下载比选文件。
5.1.1 比选申请保证金费用的约定：
比选申请保证金金额：无
6.比选申请文件的递交及相关事宜
6.1现场踏勘及比选申请预备会议
6.1.1现场踏勘：比选人不组织，由比选申请人自行组织前往，比选申请人自行负责踏勘过程中的交通、安全以及相关费用。
6.1.2比选申请预备会时间：比选人不组织召开比选申请预备会。
6.2比选申请文件的递交
6.2.1比选申请文件递交截止时间：2025年9月4日9时30分。
6.2.2递交地点：成都市武侯区创业路1号剑恒发展中心2楼会议室。
6.2.3逾期递交的或者未递交到指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。
  6.2.4比选申请人如未参加开标的将视为默认开标结果。
7． 发布公告的媒介
[bookmark: OLE_LINK2]  本次比选公告、比选文件和相关公示在四川蜀道新能源科技发展有限公司网站（http://www.sdxnykj.cn/）上发布。
8．联系方式
比选人：四川蜀道新能源科技发展有限公司
地  址：成都市高新区创业路1号剑恒发展中心2楼
联系人：鲜女士
[bookmark: OLE_LINK3]电  话：028-63911700
监督机构：四川蜀道新能源科技发展有限公司招标工作领导小组
监督电话：028-61520906

比选人：四川蜀道新能源科技发展有限公司
      2025年8月29日











第二章   比选申请人须知
比选申请人须知前附表
《比选申请人须知前附表》是用于进一步明确《比选申请人须知》正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《比选申请人须知》正文无抵触且与比选文件其他章节相衔接。前附表内容与须知不一致的，以前附表内容为准。
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	比选人
	比选人：四川蜀道新能源科技发展有限公司
地  址：成都市高新区创业路1号剑恒发展中心2楼
联系人：鲜女士
电  话：028-63911700

	2
	项目名称
	成巴高速槐树服务区扩建充电站项目

	3
	建设地点
	成巴高速槐树服务区（双侧）

	4
	★比选范围
	详比选公告

	5
	★计划工期
	详比选公告

	6
	★质量要求
	详比选公告

	7
	★比选申请人资格要求
	详见比选公告“3.比选申请人资格要求”                

	8
	★是否接受联合体申请
	不接受。

	9
	★限制参选的情形
	除比选申请人不得存在的12种情形之外，比选申请人也不得存在下列情形：
（13）为本项目管理单位、造价咨询单位的；
（14）与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性的；
（15）在最近三年内比选申请人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的；
（16）在最近一年内比选申请人拟委任的项目经理因违反《注册建造师管理规定》被建设主管部门或者其他有关部门行政处罚的；
（17）拟任项目经理在参加本项目比选申请时（指比选申请文件递交截止时间），在其他合同履行期间（合同履行期间是指从工程项目签订承包合同之日起至工程项目验收合格之日止的时间）的工程项目中担任项目经理的；
（18）根据国家或四川省有关部门制定的其他联合惩戒措施规范性文件（联合惩戒措施包括限制参与工程招投标或限制参与政府采购活动），被列为联合惩戒对象的；
（19）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。否则，均视为无效投标。

	10
	重大偏差
	不允许

	11
	比选申请保证金
	无

	12
	比选申请人提出问题的截止时间
	时间：2025年9月2日17时00分之前

	
	
	形式：不提供比选申请人的信息，将须澄清的问题采用电邮形式传送至比选人指定邮箱819539769@qq.com。

	13
	比选文件澄清发出的形式
	比选人将以补遗书形式对比选文件进行澄清，补遗书公布在四川蜀道新能源科技发展有限公司网站（http://www.sdxnykj.cn/）上。

	14
	比选申请人确认收到比选文件澄清
	1. 不要求比选申请人向比选人发出确认函。
2.比选申请人应在比选申请期间实时关注比选人指定网站，并及时查阅相关内容，比选人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由比选申请人自负。

	15
	比选文件修改发出的形式
	同比选文件澄清发出的形式。

	16
	分包
	1.不允许转包或违法分包。
2.如需分包，应选择具有相应资质条件的分包单位，且必须经项目业主认可。

	17
	构成比选文件的其他材料
	比选人发出的补充资料、答疑纪要和补遗书等内容

	18
	比选申请文件递交截止时间
	比选申请文件递交截止时间为：2025年9月4日9时30分；
注：若有补遗书修改的，以补遗书中确定的时间为准。

	19
	比选申请文件的组成
	（1）比选申请函及比选申请函附录
（2）法定代表人身份证明
（3）授权委托书
（4）项目管理机构
（5）资格审查资料
（6）施工组织设计
（7）其他资料

	20
	★最高比选申请限价
	1. [bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]本项目最高比选申请限价为：招标控制价（施工图预算）基础上的取费比例100%。

	21
	报价方式
	取费比例

	22
	构成比选申请文件的其他材料
	见“第六章 比选申请文件格式”目录

	23
	★报价唯一
	1.本次比选报价为一次性报价；只能有一个取费比例，不能进行选择性报价；不接受具有附加条件的报价；不接受报价外的额外优惠、特殊优惠及赠送（或零报价）等报价方式；
2.比选报价不得超过比选人公布的最高比选申请限价，否则按否决比选申请处理。

	24
	★比选申请有效期
	从比选申请文件递交截止时间起60个日历天

	25
	★是否允许递交备选比选申请方案
	不允许

	26
	★比选申请文件的真实性要求
	（1）比选申请人所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）应不存在弄虚作假或隐瞒。
（2）比选申请人声明不存在限制参选的情形但被发现存在限制参选的情形的，属于隐瞒情形。
（3）如比选申请文件存在弄虚作假或隐瞒，在评审阶段发现的，评审委员会应将该比选申请文件作废标处理；中选候选人确定后发现的，比选人可以取消中选候选人或中选人资格。

	27
	★比选申请文件格式
	（1）比选申请人不得对比选文件格式中的实质性内容进行删减或修改。（注解除外）
（2）比选申请人可以在格式内容之后另行说明和增加相关的内容。另行说明或自行增加的内容、以及按比选申请文件格式在空格（下划线）由比选申请人填写的内容，不得与比选文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。
（3）比选申请文件应对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。
（4）比选申请文件应内容完整，字迹清晰可辨。字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、比选申请价格的，其比选申请文件无效。
（5）比选申请文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹模糊的，评审委员会可要求比选申请人提供原件核验。

	

28
	

★签字、盖章要求
	（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得由他人代签，不得使用盖章（如签名章、签字章等）代替。
（2）所有要求盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则视为无效申请文件。
（3）“比选申请文件格式”中要求比选申请人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自申请比选而不委托代理人申请，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人申请，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。
（4）比选申请文件若有修改，修改处应由比选申请人法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章（鲜章）。

	29
	★正、副本
	正本1份，副本1份。副本以电子档U盘形式递交，内容为：比选申请文件正本的电子档扫描件，当正副本内容不一致的以纸质版正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由比选申请人自行承担。

	30
	装订
	（1）比选申请文件的正本用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制或复制。
（2）比选申请文件的正本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。
（3）比选申请文件应严格按照第六章“比选申请文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。
（4）比选申请文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。
（5）修改的比选申请文件的装订也应按本要求办理。

	31
	包装和密封
	（1）比选申请文件的正本和副本应分开包装，正本一个包装，副本一个包装。
（2）每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，在封套的封口处加盖比选申请人单位章。
（3）每一个包装的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。

	32
	封套上写明
	比选人名称：四川蜀道新能源科技发展有限公司
比选申请人的地址：
比选申请人的全称：
（项目名称）比选申请文件在2025年9月4日9时30分前不得开启。

	33
	比选申请文件
递交地点
	成都市武侯区创业路1号剑恒发展中心2楼四川蜀道新能源科技发展有限公司会议室

	34
	是否退还比选
申请文件
	否

	35

	开标时间和地点

	开标时间：同比选申请文件递交截止时间；

	
	
	开标地点：成都市武侯区创业路1号剑恒发展中心2楼四川蜀道新能源科技发展有限公司会议室。

	36
	开标程序
	开标顺序：不分递交先后顺序随机开启

	37
	评审委员会的组建
	由比选人按相关规定组建。

	38
	评审办法
	综合评分法（单信封）。具体见“第三章 评审办法”。

	39
	是否授权评审委员会确定中选人
	否，由评审委员会推荐1～3名中选候选人（若不足3名时按实际数量推荐），综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，以商务和技术部分合计得分高的。

	40
	履约担保
	1、履约担保为：12万元整（大写：壹拾贰万元整），中选人应向比选人缴纳现金（支票）担保或由具有国有背景的银行开具的履约保函。 
2、提交履约担保的时间：中选人在收到中选通知书后30天内，并在签 
订合同协议书之前。 
3、履约保证金指定账户： 
开户名：四川蜀道新能源科技发展有限公司 
开户行：中国建设银行成都第三支行 
账  号：5105 0143 6308 0000 4340 
4、保函续期：履约保函到期前，中选人必须及时向比选人提交续期的履 
约保函，由于履约保函到期造成比选人合法利益受到损失，一切责任和费 
用由中选人承担。

	41
	签订合同
	1、中选人自中选通知书发出之日起30日内，与比选人订立书面合同。
2、中选人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向比选人提出附加条件，比选人有权取消其中选资格。

	42
	比选文件内容冲突的解决及优先适用次序
	1、 比选文件中比选人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。
2、 比选申请人须知前附表和比选文件中“注”的内容与正文不一致时，以比选申请人须知前附表和比选文件中“注”的内容为准。
3、对比选文件的内容理解有争议的，由比选人按照比选文件所使用的词句、比选文件的有关条款、比选的目的、习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思，有两种以上解释的，作出不利于比选申请人一方的解释。

	43
	特别注意
	如本比选文件比选申请人须知前附表所述内容与比选文件比选申请人须知正文部分所述内容不一致或比选文件比选申请人须知正文部分中表述不明时，以比选申请人须知前附表的所述内容为准。

	
	
	比选文件中 “★”号条款为比选文件规定的实质性要求。未实质性响应比选文件中 “★”号条款，视为重大偏差（报价详细评审的重大偏差另行约定），比选申请文件无效。

	44
	监督部门
	四川蜀道新能源科技发展有限公司招标工作领导小组
地    址：成都市创业路1号剑恒发展中心14楼
电    话：028-61520906
比选申请人或者其他利害关系人对评审结果有异议需要投诉的，应当在中选候选人公示期间提出，公示时间结束后不予受理。




1.总则
1.1 项目概况
1.1.1本比选文件仅适用于本次比选项目。
1.1.2本比选项目比选人：见比选公告
1.1.3本比选项目名称：见比选申请人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本项目的资金来源：见比选公告。
1.2.2 本项目的出资比例：见比选公告。
1.2.3 本项目的资金落实情况：见比选公告。
1.3 比选范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次范围：见比选公告。
1.3.2 本项目的计划工期：见比选公告。
1.3.3 本项目的质量要求：见比选公告.
1.4 比选申请人资格要求
1.4.1 比选申请人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。
(l)资质要求：见比选申请人须知前附表；
(2)财务要求：无；
(3)业绩要求：见比选申请人须知前附表；
(4)信誉要求：见比选申请人须知前附表；
(5)人员要求：见比选申请人须知前附表；
(6)其他要求：无。
1.4.2比选申请人须知前附表规定接受联合体比选申请的，除应符合本章第1.4.1项和比选申请人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1)联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中比选申请。
1.4.3 比选申请人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本项目的监理人；
（4）为本项目的代建人；
（5）为本项目提供代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消比选申请资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本项目的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本项目的监理人或代建人或代理机构相互控股或参股的；
（12）与本项目的监理人或代建人或代理机构相互任职或工作的。
1.5 费用承担
比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
现场踏勘：比选人不组织，由比选申请人自行组织前往，比选申请人自行负责踏勘过程中的交通、安全以及相关费用。
1.10 比选预备会
比选人不组织召开比选申请预备会。
1.11 分包
见比选申请人须知前附表。
1.12 偏离
比选申请文件不允许偏离比选文件要求。
2．比选文件
2.1 比选文件的组成
本比选文件包括：
（1）比选公告；
（2）比选申请人须知；
（3）评审办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标控制价（施工图预算）及图纸；
（6）比选申请文件格式；
根据本章第2.2 款和第2.3 款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。
2.2 比选文件的澄清
详见比选申请人须知前附表。
2.3 比选文件的修改
详见比选申请人须知前附表。
3．比选申请文件
3.1 比选申请文件的组成
3.1.1 比选申请文件应包括的内容见“第六章 比选申请文件格式”。
3.1.2 比选申请人须知前附表规定不接受联合体比选申请的，或比选申请人没有组成联合体的，比选申请文件无须提供联合体协议书。 
3.2 比选申请报价
3.2.1 比选申请人应按“第六章 比选申请文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 比选申请人在比选申请文件递交截止时间前修改比选申请函中的比选申请报价，须符合本章第4.2款的有关要求。
3.3 比选申请有效期
3.3.1 在比选申请人须知前附表规定的比选申请有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长比选申请有效期的，比选申请人以公示形式通知所有比选申请人延长比选申请有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选申请失效，但比选申请人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
见比选申请人须知前附表。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “比选申请人基本情况表”应附比选申请人有效的营业执照副本、资质证书和安全生产许可证（依法不需要提供的除外）等材料的复印件或扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”：不提供。
3.5.3 “类似工程业绩表”：具体要求以第三章评审办法类似工程业绩要求为准。
3.5.4“企业工程业绩汇总表”：具体要求以第三章评审办法业绩要求为准。
3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”：不提供。
3.5.6 比选申请人须知前附表规定接受联合体比选申请的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选比选申请文件
除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人不得递交备选比选申请文件。
3.7 比选申请文件的编制
3.7.1 比选申请文件应按“第六章 比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。其中，比选申请函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。
3.7.2 比选申请文件应当对比选文件有关工期、比选申请有效期、质量要求、比选范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 比选申请文件应由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。
4．比选申请
4.1 比选申请文件的递交
4.2.1 比选申请人应按比选公告相关规定递交比选申请文件。
4.2.2 除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。
4.2.3 逾期递交的比选申请文件，比选人不予受理。
4.2 比选申请文件的修改与撤回
4.3.1 在本章前附表第18项规定的比选申请文件递交截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件。
4.3.2 比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。
4.3.3 修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5．开标
5.1 开标时间和地点
见比选申请人须知前附表。邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
见比选申请人须知前附表。
6．评审
6.1 评审委员会
6.1.1 评审委员会成员人数见比选申请人须知前附表。
6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1)比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员：
(3)与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；
(4)曾因在比选、评审以及其他与比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评审
评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
7．合同授予
7.1 定标方式
比选人依据评审委员会推荐的中选候选人确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。
7.2 中选通知
见比选申请人须知前附表。同时将中选结果通知未中选的比选申请人。
7.3 履约担保
见比选申请人须知前附表。
7.4 签订合同
中选人自中选通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，给比选人造成损失的，中选人应当予以赔偿。
8．重新比选和不再比选
8.1 重新比选
有下列情形之一的，比选人将重新比选：
（1）至比选申请文件递交截止时间止，递交比选申请文件的比选申请人少于三个的；
（2）经评审委员会评审后否决所有比选申请的；
（3）评审委员会推荐的中选候选人均未能与比选人签订合同协议书的；
（4）法律规定的其他情形。
9．纪律和监督
9.1 对比选人的纪律要求
比选人不得泄露比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对比选申请人的纪律要求
比选申请人不得相互串通比选申请或者与比选人串通比选申请，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选申请或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
9.3 对评审委员会成员的纪律要求
评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
9.5 投诉
比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。






















第3章  评审办法（综合评分法）
评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	初步评审标准

	1.1
	形式评审标准
	比选申请人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	递交备选比选申请方案
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第25项规定

	
	
	签字、盖章要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第28项规定

	
	
	比选申请文件格式
	符合第六章“比选申请文件格式的要求”和第二章“比选申请人须知前附表”第27项规定

	
	
	正、副本
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第29项要求

	
	
	报价唯一
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第23项要求

	
	
	以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，其比选申请文件无效。

	1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照。

	
	
	资质要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第7项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第7项规定

	
	
	主要人员要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第7项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第7项规定

	
	
	入库要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第7项规定

	
	
	不存在限制参选的情形
	不存在第二章“投标人须知前附表”第9项规定任何一种情形

	
	
	[bookmark: _GoBack]以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，其比选申请文件无效。

	1.3
	响应性评审标准
	比选范围
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第4项规定

	
	
	计划工期
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第5项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第6项规定

	
	
	比选申请有效期
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第24项规定

	
	
	最高比选申请限价
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第20项规定

	
	
	真实性要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第26项规定

	
	
	合同条款
	接受第四章“合同条款及格式”所有内容

	
	
	以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，其比选申请文件无效。

	2
	初步评审

	2.1
	初步评审标准
	1、通过形式评审、资格评审、响应性评审的比选申请文件通过初步评审。
2、当比选申请人比选申请函中填报的费率超过比选文件中公布的最高比选申请限价的取费费率，评审委员会应当否决其比选申请。

	3
	分值构成与综合评分标准

	3.1
	分值构成
(总分100分)
	商务部分：30分
技术部分：20分
比选申请报价：50分

	条款号
	评分因素
	综合评分标准

	3.1.1
	商务部分（30分）
	业绩情况（20分）
	满足资格审查业绩得12分；
近三年（2022年1月1日起至比选申请截止日，以合同签订时间为准）每增加1个在建或已完的高速公路服务区充电站施工业绩，加2分，此项最多加8分，业绩数量按合同个数计。合同协议书（必须包含合同封面页和签章页）作为业绩证明材料，证明材料能清楚反映所完成的项目内容、签订时间，若证明材料不能清晰反映，则该业绩不予认定。

	
	
	团队能力及企业综合能力（10分）
	满足资格审查要求得6分；
1、 项目经理同时具有工程类工程师及以上职称得1分；
2、 项目经理在近三年（2022年1月1日起至比选申请截止日，以合同签订时间为准）每具有1个在建或已完的高速公路服务区充电站施工项目经理业绩，加1分，本小项最多加3分；
注：人员业绩证明材料为合同协议书，业绩数量按合同个数计，须能清晰反映其在类似项目中担任的职务。

	3.1.2
	技术部分（20分）
	内容完整性和编制水平（2分）
	结合本项目实际要求编制完整、科学、具有针对性的施工组织设计，好：1.6-2.0分；一般：1.2-1.5分，未提供不得分。注：保留一位小数。

	
	
	施工方案与技术措施（3分）
	对本工程的难点、重点的分析把握是否准确，提出的施工方案与技术措施是否符合本工程实际，是否具有针对性，好：2.1-3.0分；一般：1.8-2.0分，未提供不得分。注：保留一位小数。

	
	
	质量管理体系与措施（3分）
	质量管理体系与措施是否详尽、合理，重要部位控制措施是否满足工程需要，目标质量控制是否满足比选文件规定，好：2.1-3.0分；一般：1.8-2.0分，未提供不得分。注：保留一位小数。

	
	
	安全管理体系与措施（3分）
	安全管理体系和措施是否健全、详尽、合理，是否满足本工程有关安全目标和安全要求的规定，好：2.1-3.0分；一般：1.8-2.0分，未提供不得分。注：保留一位小数。

	
	
	环保与文明施工计划与措施（3分）
	环保与文明施工计划与措施是否详尽、合理，是否满足本工程有关文明施工要求的规定，内容应包含施工弃渣的处理措施，好：2.1-3.0分；一般：1.8-2.0分，未提供不得分。注：保留一位小数。

	
	
	工程进度计划与措施（3分）
	总进度计划及施工进度控制是否切实可行，保证措施是否科学可靠，各阶段工期控制是否合理、均衡，网络图和横道图安排是否一致、有序，关键线路是否明确、清晰、严谨，好：2.1-3.0分；一般：1.8-2.0分，未提供不得分。注：保留一位小数。

	
	
	资源配备计划（3分）
	结合项目实际情况对资源配备计划进行综合评审，好：2.1-3.0分；一般：1.8-2.0分，未提供不得分。注：保留一位小数。

	3.1.3
	

比选申请报价
评审标准（50分）


	1、评审基准价的计算方式：
（1）当比选申请人少于5家时，评审基准价=所有有效比选申请人的比选申请报价的算术平均值。
（2）当比选申请人数大于或等于5家时，评审基准价=去掉最高和最低报价的有效比选申请人的比选申请报价的算术平均值。
2、比选申请报价偏差率=偏差率=100%×|（比选申请人评审价－评审基准价）|/评审基准价，偏差率保留4位小数。
3、比选申请报价等于评审基准价时得满分50分；
高于评审基准价的报价得分=50-偏差率×100×1.2
低于评审基准价的得分=50-偏差率×100×1.0
注：以上计算结果均保留2位小数，第3位四舍五入。
4、评审价不参加评审基准价计算的情形：
①未在申请函上填写比选申请报价；
②比选申请报价超出比选人公布的最高比选申请限价；
③比选申请报价低于比选人公布的最高比选申请限价的85%（不含85%）；
④当所有报价均低于最高比选申请限价的85%，按照最高比选申请限价的85%作为评审基准价。

	4
	推荐
中选候选人
	1.本次评审采用综合评分法，推荐中选候选人具体原则为：
评审委员会对通过初步评审的所有比选申请人，按照综合得分由高到低进行排序。若多个比选申请人综合得分相同时，评审委员会依次按照以下原则排序：
①评审价低的比选申请人优先； 
②商务和技术部分合计得分高的比选申请人优先； 
若上述情况都相同时，则按有利于比选人的原则进行推荐。
2.评审委员会按最终排序推荐前3名中选候选人（若不足3名，则按相应实际数量推荐）。
3.在评审过程中，如有效比选申请不足3个，评审委员会应当对有效比选申请是否仍具有竞争性进行评审。评审委员会一致认为有效比选申请仍具有竞争性的，应当继续推荐中选候选人，并在评审报告中予以说明。评审委员会对有效比选申请是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部比选申请，并在评审报告中作出说明。


注：评审办法前附表内容和评审办法不一致的，以评审办法前附表为准。


1.评审方法
本次评审采用综合评分法。评审委员会对满足比选文件实质要求的比选申请文件，根据本章第2.2 款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照综合得分由高至低的顺序确定中选候选人，但比选申请报价低于其成本的除外。
2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。
2.2 分值构成与综合评分标准
2.2.1 分值构成
（1）商务部分：30分
（2）技术部分：20分
（3）比选申请报价：50分
2.2.2 评分标准
(1）商务部分评分标准：见评审办法前附表。
(2）技术部分评分标准：见评审办法前附表。
(3）比选申请报价评分标准：见评审办法前附表。
3.评审程序
3.1 初步评审
3.1.1 评审委员会可以要求比选申请人提交第二章“比选申请人须知”第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对比选申请文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决处理。
3.1.2 比选申请人有以下情形之一的，其比选申请文件作无效处理：
(l）串通比选申请或弄虚作假或有其他违法行为的；
(2）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。
3.2 详细评审
3.2.1 评审委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。
(1）按本章规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A。
(2）按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B。
(3）按本章规定的评审因素和分值对比选申请报价计算出得分C。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 比选申请人综合得分＝A 十B 十C 。
3.3比选申请报价文件的澄清和说明
3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误进行书面澄清或说明。评审委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明。比选申请人不按评审委员会要求澄清或说明的，评审委员会应否决其比选申请。
3.3.2 澄清和说明不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。比选申请人的书面澄清、说明属于比选申请文件的组成部分。
3.3.3 评审委员会不得暗示或者诱导比选申请人作出澄清、说明，对比选申请人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清或说明，直至满足评审委员会的要求。
3.3.4 凡超出比选文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。
3.4 否决比选申请
本章评审办法中未列明的要求，均不得作为否决比选申请的条件。
3.5评审结果
3.5.1 评审委员会将按照评审办法前附表内容推荐中选候选人。
3.5.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交评审报告。



第4章 合同条款及格式
建设工程施工合同


工程名称：成巴高速槐树服务区扩建充电站项目
建设单位（甲方）：四川蜀道新能源科技发展有限公司            
施工单位（乙方）：



签订地点：
签订时间：     年        月       日
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建设工程施工合同
建设单位（甲方）：四川蜀道新能源科技发展有限公司
施工单位（乙方）：
1．总则
1.1依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
2．词语定义
下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
2.1有关合同双方和监理等的词语
业主（甲方）：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
施工单位（乙方）：指在协议书中约定，被甲方接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
分包人：指本合同中从乙方处分包某一部分工程的当事人。
监理：指由甲方委托对本合同实施监理的当事人。
设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
项目经理：指乙方指定的负责施工管理和合同履行的代表。
监理单位：指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
工程造价咨询单位：指甲方委托的负责本工程造价咨询并取得相应资质等级证书的单位。
2.2  有关合同组成文件的词语
(1) 合同文件（或称合同）：指由甲方与乙方签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条款第8条的全部文件和图纸，以及其它在协议书中明确列入的文件和图纸。
(2) 技术条款：指本合同的技术条款和由监理作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
(3) 图纸：指列入合同的招标图纸和甲方按合同规定向乙方提供的所有图纸（包括配套说明和有关数据）和由乙方提交并经监理批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
(4) 施工图纸：指上述第(3)项规定的图纸中由甲方提供或由乙方提交并经监理批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。
(5) 比选申请文件：指乙方为完成本合同规定的各项工作，在比选申请时按比选文件的要求向甲方提交的比选申请文件，含报价函及其它文件。
(6) 中选通知书：指甲方正式向乙方授标的通知书。
2.3  有关工程和设备的词语
(1) 工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2) 永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给甲方使用的工程（包括工程设备）。
(3) 临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。
(4) 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
(5) 施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其它物品（不包括临时工程和材料）。
(6) 乙方设备：指乙方的施工设备。
2.4 合同价格
(1) 暂定合同价款：指协议书中写明并签订的暂定合同总金额。
2.5 其它词语
(1) 施工场地（或称工地）：指由甲方提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其它场所。
(2) 书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和电子邮件。
(3) 小时或天：本合同中规定按小时计算时间，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
(4) 暂列金（预留金）：指由甲方在《招标控制价清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的预留金额，若出现新增工程项目，项目费用可在暂列金（预留金）中支出，若未出现上述情况，暂列金（预留金）在最终工程项目结算时予以扣除。
2.6 有关工期的词语
(1) 工期：指甲方与乙方在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
(2) 开工通知：指甲方通知乙方开工的函件。
(3) 开工日期：指甲方与乙方在协议书中约定，乙方开始施工的绝对或相对的日期。
(4) 竣工日期：指甲方与乙方在协议书中约定，乙方完成承包范围内工程的绝对或相对的日期，为最后一个单位工程的竣工时间。
2.7不可抗力：战争、动乱、空中飞行物坠落、暴风雪、洪水、地震等不可预见、不能避免并不能克服的事件。
2.8追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按合同约定方式计算价款的方法增加的合同价款。
3．工程概况
3.1工程名称：成巴高速槐树服务区扩建充电站项目（以下简称“本项目”）
3.2工程地点：成巴高速槐树服务区（双侧）
3.3工程内容：
（1）包括但不限于新建低压配电箱、充电设备设施（不含充电设备的采购）、电力电缆、保护管、雨棚及相关附属设施施工；网络、监控（不含定制化大模型枪机及室外球形摄像头）、照明、消防、标识标牌等配套设施；电气调试、报验（供电局）等以及为保证充电站按期建设和投营使用所需一切设施设备建设及手续办理、协调、后续服务等。
（2）须在施工现场安装适当的监控设备，以实时监测施工活动。该系统应涵盖整个施工现场，并保证监控画面的清晰度和稳定性。同时，监控系统要能够存储录像和图片等相关数据备份，并将施工监控接入甲方监控系统以备后续检查和调查需要。
（3）须负责承担施工沿线涉及的征地、青苗占用以及本项目施工过程中（含外电配套）所发生的各种协调、附属工作直至项目最终验收合格并通电投营；
（4）合理配置无功补偿模块，补偿后确保功率因数达到0.95及以上，若功率因数不达标，由此产生的力调电费由乙方承担。
（5）须协助甲方申请减免“大工业用电”基本电费工作。
3.4安全目标：乙方确保项目工程建设期内无生产安全责任事故发生。
4．承包方式及承包范围
4.1承包方式：施工总承包。        
4.2承包范围：设计施工图纸及招标控制价（施工图预算）所示以及与本项目相关的全部施工范围（充电设备采购除外）。
5．合同工期
开工日期：具体指甲方发出的开工通知中写明的开工日期。
竣工日期（或工程竣工验收日期）：实际竣工日期以甲方盖章确认的工程竣工验收证书中写明的日期为准。
合同工期总日历天数： 60 个日历天完成比选范围全部内容并验收合格，自甲方发出的开工通知中载明的开工日起算。缺陷责任期为24个月，缺陷责任期从竣工验收合格日期开始起算。
5.1开工及延期开工
5.1.1 开工通知
甲方根据工程的实际情况向乙方发出开工通知。乙方应在接到开工通知后及时开工，并从开工日起按签订协议书时商定的进度计划进行施工准备。
5.1.2 甲方延误开工
甲方发出开工通知后或甲方未能按合同规定向乙方提供开工的必要条件，乙方有权提出延长工期，相关费用由甲乙双方协商解决。
5.1.3 乙方延误进点
乙方在接到开工通知后5天内未按进度计划要求及时进点组织施工，甲方有权要求乙方在3天内编制一份赶工措施报告报送甲方审批。赶工措施报告应详细说明不能及时进点的原因和赶工办法，由此增加的费用由乙方承担。
5.2 工期延误
5.2.1 甲方的工期延误
在履行合同过程中，由于甲方的下列原因造成工期延误的，乙方有权向甲方申请延长工期，相关费用由甲乙双方协商解决。
（1）增加合同中任何一项的工作内容；
（2）增加合同进度计划中关键线路项目的工程量超过15%；
（3）增加承包范围外的工程项目；
（4）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（5）甲方迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（6）因甲方原因导致的暂停施工；
（7）提供图纸延误。
5.2.1.1 乙方要求延长工期的处理
(1) 若发生第5.2.1款所列的事件时，乙方应立即通知甲方，并在发出该通知后的7天内，向甲方提交一份书面细节报告，详细说明发生该事件的情节和对工期的影响程度，并修订进度计划和编制赶工措施报告报送甲方审批。
(2) 若事件的持续时间较长或事件影响工期较长，当乙方采取了赶工措施而无法实现工程按期竣工时，除应按上述第(1)项规定的程序办理外，乙方应在事件结束后的7天内，提交一份书面补充细节报告，详细说明要求延长工期的理由，并修订进度计划。此时甲方应按以下第(3)项规定的程序批准给予乙方延长工期的合理天数。
(3) 甲方应及时调查核实上述第(1)和(2)项中乙方提交的细节报告和补充细节报告，并在审批修订进度计划的同时，甲方可听取乙方意见，甲方最终确定延长工期的合理天数和补偿费用的合理额度，并通知乙方。如果甲方认为不应当给予延长工期和补偿费用的，乙方也予以同意不持异议。
5.2.2 乙方的工期延误
由于乙方原因，未能按合同工期完成工作，乙方应按规定采取赶工措施赶上进度。若采取赶工措施后仍未能按合同规定的竣工日期竣工，乙方除自行承担采取赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期竣工违约金（逾期竣工违约金按5.2.2.1计算）。同时不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务。
5.2.2.1 乙方工期延误的处理
5.2.2.1.1 总工期延误，违约金每天按合同暂定总金额的1‰计算。
5.2.2.1.2 中间工期延误，施工过程中，若乙方未按经甲方批准的施工进度计划（含非乙方原因调整后的计划）完成施工任务，造成中期进度滞后的，进度滞后10天内（包含10天），甲方将按每滞后一天向乙方扣减2000元违约金；进度滞后超过10天，甲方将按每滞后一天向乙方扣减4000元违约金，进度滞后超过20天，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合同暂定总金额30%的违约金，且乙方应退还扣除乙方实际完成工作对应的合同价款，以及乙方已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值后甲方支付费用的剩余价款。前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。
5.2.2.1.3 在合同工期届满前，乙方明确表示或以自己的行为表明不能按时完工，甲方有权解除合同，并在甲方要求的时间内完成清场，乙方应当向甲方支付合同暂定总金额30%的违约金，并承担因清场产生的所有费用，前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。
5.3 异常恶劣的气候条件
由于出现异常恶劣的气候条件导致工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期，是否延迟以及工期延长时限由甲方据实确定。
5.4 暂停施工
5.4.1 乙方暂停施工的责任
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，乙方不能提出增加费用和延长工期的要求。
（1）合同中另有规定的。
（2）由于乙方违约引起的暂停施工。
（3）为工程的合理施工和保证安全所必需的暂停施工。
（4）未得到甲方许可的乙方擅自停工。
（5）其它由于乙方原因引起的暂停施工。
5.4.2 甲方的暂停施工指示
(1) 甲方认为有必要时，可向乙方发布暂停全部或部分工程施工的指示，乙方应按指示的要求立即暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，乙方应在暂停施工期间负责妥善保护工程和提供安全保障。乙方有权向甲方申请延长工期，相关费用由甲乙双方协商解决。
(2) 由于甲方的责任发生暂停施工的情况时，若甲方未及时下达暂停施工指示，乙方可向其提出暂停施工的书面请求，甲方应在接到请求后的48小时内予以答复，逾期未发出指示，视为同意乙方暂停施工。
5.4.3 暂停施工后的复工
工程暂停施工后，甲方应与乙方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响。当工程具备复工条件时，甲方应立即向乙方发出复工通知，乙方收到复工通知后，应在甲方指定的期限内复工。若乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。
5.4.4 暂停施工持续28天以上
（1） 若甲方在下达暂停施工指示后28天内仍未给予乙方复工通知，乙方可向甲方提交书面通知，请求甲方在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。
(2) 若发生由乙方责任引起的暂停施工时，乙方在收到甲方复工指示后8天内不积极采取措施复工的，视为乙方违约，可按第17.1条的规定办理，且工期不顺延。
6. 合同价款与结算
6.1 本工程合同价款按6.1.1确定，每次付款前，乙方应提前 
 7 个工作日提供付款金额等额的增值税专用发票（预付款可仅提供收据），税率     %，否则甲方有权拒绝付款，且不视为甲方违约，但乙方不得因此怠于履行本合同项下义务。
6.1.1 本工程暂定合同价款为招标控制价（施工图预算）     元基础上的中选取费比例   %，暂定合同金额为     元，含增值税   %。最终合同结算价款在竣工图纸及招标控制价（施工图预算）基础上，按照合同6.3条约定办理。
合同价款包括但不限于完成本次工程范围内的所有土建部分、设备采购及安装、电力施工检测、验收、图纸报审等所需的全部费用，即本工程范围内的所有土建施工及设备安装、电力施工及检测所发生的人工费、设备费用、辅助材料费、机械费、包装运输费、互控开关费、箱变和电缆试验及调测费、继保执行、定制执行、成品保护费、检验调试费、验收费、样品费、措施费、采保费、规费、安全生产费用、管理费、保险费和利润、税金、图纸报审、深化设计、通电措施费、土地永久占地赔偿费、线路青苗赔偿费等一切为项目投运所产生的与第三方沟通协调的费用，并考虑了图纸报审造成造价增加、人工、材料涨价等风险因素和另行更换、修理设备及材料的费用，本合同另有约定的除外。
进度款的计量与支付按6.3与6.4条执行。合同最终结算价款以甲方委托的工程造价咨询单位审定的工程量及结算金额办理竣工结算。
6.1.2 因乙方原因造成返工、工程量虚增的，产生费用由乙方全额承担，如果因此影响项目进度，导致项目未能按期竣工验收的，按5.2.2.1 乙方工期延误的处理。
6.1.3甲方开票信息及乙方收款账户信息如下：
（1）甲方开票信息如下：
单位名称：四川蜀道新能源科技发展有限公司 
税号：91510100MA6ARPET9E
单位地址：成都高新区创业路1号1栋14楼1401、1402号
电话：028-6876 1709
开户银行：中国建设银行成都第三支行 
银行账号：5105 0143 6308 0000 4340 
(2)乙方收款账户信息如下：
账户名称：                                          
纳税人识别号：                                           
地  址：                                             
开户行名称：                                                 
开户账号：
6.2 价格调整的因素
工程遇到下列情况，乙方应在 7 日内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，甲方确认调整金额后作为合同价款调整的依据，若合同价款调整超出工程批复或概（预）算需追加合同价款，乙方应对超出部分做详细的分析说明，并会同甲方报甲方上级部门批准后方可实施，未经甲方及甲方上级部门书面批准同意的追加调整，甲方有权拒绝支付该追加部分的合同价款：
6.2.1 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
6.2.2 国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工程造价管理部门公布的价格调整（不包含材料价格）；
6.2.3 甲方同意的工程量增减或设计变更。
6.2.4 价格调整的依据
6.2.4.1 法律、行政法规及国家政策文件。
6.3 竣工结算原则
本工程为固定单价合同，工程数量按实结算，计量计价与结算在招标控制价（施工图预算）基础上按照《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》进行，并结合中选取费比例确定结算金额(其中规费以及安全文明施工费不下浮）。
竣工结算原则如下：
6.3.1 本项目工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定执行。乙方应严格按施工图纸施工，在未经甲方书面同意的前提下，乙方未按图纸施工造成实际工程量增减的情况发生时，实际工程量超过《招标控制价清单》时按《招标控制价清单》执行，实际工程量不足《招标控制价清单》时按实际工程量执行。
6.3.2 由于甲方所提供的《招标控制价清单》漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其结算方式按以下方式计算：
6.3.2.1 《招标控制价清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价或合价；
6.3.2.2 《招标控制价清单》中只有类似变更工作的项目时，则参照清单该项目的单价作为变更估价的基础，经甲方换算并经乙方确认后确定。
类似清单项目单价调整方式：可按面积、体积、重量、长度、厚度等比例关系进行换算（如标识标牌规格与清单不同，可按最接近规格换算为面积比例关系折算）；如材料不同仅换算材料价差，不再调整其他费用，除非其严重影响施工工艺和方法。
6.3.2.3 《招标控制价清单》中无类似项目的单价可供参考的，由乙方根据《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2020)计算综合单价（综合单价包括人工费、材料费、机械使用费、综合费），并报甲方核准，材料价格按甲方招标控制价中的对应材料价格执行。若控制价中无此类材料价格，则材料价格按照《四川省工程造价信息》中对应材料价格确定，若《四川省工程造价信息》中无对应材料价格的，按照相应站点项目所在地市州工程造价管理部门印发的《工程造价信息》中对应材料价格确定。依然没有《工程造价信息》的材料或设备由双方通过市场询价确定。
6.3.2.4 若取消某分部分项工程，则该分部分项工程的价款不予支付，乙方已产生的该项目成本费用由双方协商解决。
6.3.2.5工程变更的办理流程  
按照四川蜀道新能源科技发展有限公司《高速公路服务区充电站工程项目建设管理办法（试行）》、《设计变更管理办法（试行）》办法执行。
6.3.3 计费规定：
① 安全文明施工措施费（文明施工费、安全施工费、环境保护费、临时设施费）按招标控制价清单（施工图预算）金额包干使用进行结算，其余总价措施费（若有）按招标控制价清单（施工图预算）金额结合中选取费比例按照合同约定办理。工程竣工结算时，当施工现场的围护所发生的围挡费用超过定额安全文明施工基本费的40%时，超过部分的施工现场围挡费用按施工围挡项单价计算。
②计日工按四川省造价站发布的地区性文件执行，乙方不报价，实际发生时，办理签证。
6.3.4 可调价材料品种及材料价差的调整：本项目不作调整。    
6.3.5 计量计价与竣工结算时，各分部分项项目实际完成工程量与清单工程量比较，工程量变动幅度不论大小，综合单价均不作调整，统一按招标控制价清单单价结合中选取费比例按照合同约定办理。
6.3.6 人工费的调整：
6.3.6.1 比选申请截止日后至本工程竣工期间，建设行政主管部门发布的人工费政策性调整文件，遵照执行。 
6.3.7 材料选用应满足设计及相关质量标准的要求，并必须得到甲方现场负责人的验收认可。
6.3.8 甲方在《招标控制价清单》中提供了暂估价的材料和专业工程属于按规定必须招标、比选、谈判的，由乙方和甲方共同通过相应程序确定材料单价与专业工程分包价。
6.4 工程拨款与结算
6.4.1 本项目进度款支付方式：
6.4.1.1进度款支付节点：按月支付。乙方当月进度款支付申请在每月25日上报至监理单位审核，监理单位7日内审核完毕后报送至甲方审核，甲方在收到进度款支付申请后14日内完成审核工作。
监理单位或甲方未按约定时间完成审核的，乙方报送的进度款支付申请中的工程量视为乙方实际完成的工程量，据此计算工程进度款。
6.4.1.2经甲方审核完成书面确认并收到付款金额等额的增值税专用发票后 10日内甲方向乙方支付至经甲方审核确认的已完合格工程量的60%。
6.4.1.3乙方完成全部工程并通电，并经甲方审核完成书面确认并收到付款金额等额的增值税专用发票后 10 日内甲方向乙方支付至经甲方审核确认的已完合格工程量的85%。
6.4.1.4乙方全部工程竣工验收合格并经甲方审核完成书面确认并收到付款金额等额的增值税专用发票后 10 日内甲方向乙方支付至经甲方审核确认的已完合格工程量的90%。
6.4.2甲方在全部工程竣工验收合格并收到乙方完整、合格的工程竣工资料和结算资料后办理竣工结算。竣工结算经甲方审核并且经甲方委托的造价咨询单位审定并出具审计报告后，扣除审定金额的3%作为质量保证金，余款在收到付款金额等额的增值税专用发票后 30 日内支付。
6.4.3 乙方认可并同意以甲方委托的造价咨询单位出具的审计报告作为甲乙双方结算价款。同时乙方认可并同意，如果本项目被政府审计单位抽中进行政府审计的，或者本项目需要进行政府审计的，则以政府审计最终审计价款作为甲乙双方最终结算价款。
6.4.4 甲方在收到乙方提交完整的付款申请单后28天内未完成审批且未提出异议的，视为甲方认可乙方提交的竣工结算付款申请单，并自甲方收到乙方提交的竣工结算付款申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
6.5 预付款
6.5.1 开工预付款：无。
6.5.2 材料、设备预付款：甲方根据工程实际情况，可对已到场的电缆、箱式变压器等将被用于永久性工程的材料、设备支付预付款，预付款比例为不超过经验收合格的材料、设备单据所列费用的75%。
预付款的支付不应被视为对上述材料、设备的批准，申请材料、设备预付款的各种材料、设备总量应控制在建设项目需要的各种材料、设备总量范围内，且满足以下条件：
（1）材料、设备符合规范要求并经监理工程师或甲方代表认可；
（2）乙方已出具材料、设备购买费用凭证或支付单据；
（3）材料、设备已在现场交货且存储良好，监理工程师或甲方认为材料、设备的存储方法符合要求；
（4）在施工项目计量（含未扣回材料、设备预付款）累计达到暂定合同总金额的80%时，将不再支付材料、设备预付款。
6.5.3 预付款保函
本项约定为：
开工预付款保函：无
材料、设备预付款保函：无
6.5.4 预付款的扣回和还清
6.5.4.1 开工预付款的扣回：开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到合同的30%之前不予扣回。在达到30%之后，开始按工程进度以一定比例分期从进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到合同价80%之前扣完。
6.5.4.2 材料、设备预付款：从支付材料、设备预付款当期的下期进度付款证书中扣回。
6.6 竣工结算
6.6.1 结算内审：乙方应在自竣工验收合格之日起28个日历天内完成竣工结算资料的编制与送交。
6.6.1.1 乙方的送审
6.6.1.1.1 因乙方原因，乙方未在规定时间内向甲方提交竣工结算付款申请单（含完整的工程竣工结算资料），甲方将按每延误一天向乙方扣减2000元违约金。如因乙方提交资料不完整，导致的往复时间计入送审规定时间。
6.6.1.1.2 若出现合同非正常终止，因乙方原因，乙方在合同终止后60个日历天内未向甲方提交已完工程结算付款申请单（含完整的工程竣工结算资料），甲方将按每延误一天向乙方扣减2000元违约金。
6.6.1.1.3 因乙方原因，乙方在工程竣工验收完成或在合同非正常终止60个日历天内未向甲方提交竣工结算付款申请单（含完整的工程竣工结算资料），经甲方催促后14天内仍未提供或没有明确答复，甲方有权根据已有资料单方面办理竣工结算，并视为乙方对竣工结算予以认可。
6.6.1.1.4 甲方可委托造价咨询单位对乙方所报竣工结算进行审核，并出具经甲方确认的竣工结算审核报告。
6.6.1.1.5 若乙方在比选申请时对比选文件规定不能修改的内容作过修改，但评审时未被发现，则结算时甲方将按对乙方不利的解释执行。 
6.6.1.1.6 由于国家政策原因，乙方承包工程完工时间超过2年，仍无法进行竣工验收，在乙方将工程移交给甲方后可参照本条进行完工结算。
6.7 物价波动引起的价格调整
不作调整。
6.8 法规更改引起的价格调整
在比选申请截止日前的28天后，国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方性法规和规章发生变更，导致乙方在实施合同期间所需要的工程费用发生增减时，应由甲方和乙方进行协商后确定需调整的合同金额。如经协商无法达成一致的，则按照较少金额方式执行。
6.9 其他约定
6.9.1 工程的措施费应当按甲方的规定履行审批程序。
6.9.2 在施工过程中发生阻工等事件，由甲乙双方共同协商解决，甲方仅承担施工现场的机械设备怠班费用和进出场费用，其他费用由乙方承担。
6.9.3 乙方必须拒绝未经甲方批准的超出施工图或招标控制价清单外的增加工程（项目），否则，甲方将拒绝支付该增加工程（项目）的相应价款。
7. 材料设备供应
7.1 甲方供应材料设备
7.1.1 甲方提供充电设备，并向乙方提供产品合格证明，对充电设备的质量负责。
7.1.2 甲方提供的设备、材料到货后24小时内，由甲方或甲方委托的监理单位与乙方共同清点，并由乙方负责卸货安装保管。因乙方原因发生毁损、丢失，由乙方负责赔偿。
7.1.3 甲方供应的设备与施工图纸不符时，乙方应在使用前向甲方提出，甲方负责解决，造成工期延误的，乙方有权要求工期顺延，并遵守5.2.1的约定。
7.1.4 甲方供应的设备使用前，由乙方负责检验或试验的，检验或试验费用由甲方承担。
7.2 乙方采购材料设备
7.2.1 除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和按合同规定由乙方提供的工程设备，均由乙方负责采购、验收、运输和保管。
7.2.2 乙方采购材料设备，应按图纸要求和国家相关标准采购，并要求“三证齐全”，对材料设备质量负责。
7.2.3 乙方采购的材料设备与图纸或质量标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的一切费用，因此延误的工期不予顺延。
7.3 乙方材料和工程设备的管理
7.3.1 乙方设备应及时进入工地
合同规定的乙方设备应按合同进度计划进入工地，并需经甲方确认核查合格后投入使用，若乙方需更换合同规定的乙方设备时，须经甲方书面批准。
7.3.2 乙方的材料和设备专用于本合同工程
(1) 乙方运入工地的所有材料和设备应专用于本合同工程。
(2) 乙方除在工地内转移这些材料和设备外，未经甲方书面同意，不得将上述材料和设备中的任何部分运出工地。但乙方从事运送的人员和外出接运货物的车辆不要求办理甲方书面同意的手续。
(3) 乙方在征得甲方书面同意后，可以按不同施工阶段的计划撤走其属于自己的闲置设备。
7.4 材料和工程设备的检查和检验
7.4.1 材料和工程设备的检验和交货验收
(1) 乙方负责采购的材料和工程设备，乙方应通知甲方及监理单位共同进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。乙方还应按国家规范的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交甲方，其所需费用由乙方承担。甲方应按合同规定参加交货验收，乙方应为甲方进行交货验收的监督检查提供一切方便。甲方参加交货验收不免除乙方在检验和交货验收中应负的责任。
(2) 甲方负责采购的工程设备，应由甲方和乙方及监理单位在甲方指定的交货地点共同进行交货验收，并由甲方正式移交给乙方。在验收时，乙方应按甲方指示进行工程设备的检验测试，并将检验结果提交甲方。工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由甲方与乙方共同查找原因，如属设备制造不良引起的缺陷可向供货方要求承担责任；如属乙方运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由乙方负责。
7.4.2 未按规定进行检查和检验
乙方未按国家规范和合同规定对材料和工程设备进行检查和检验，甲方有权指示乙方补作检查和检验，乙方应遵照执行，并应承担所需的检查和检验费用、工期延误责任以及乙方采购的设备材料质量问题或不符合约定引起的相应损失。
7.4.3 不合格的材料和工程设备 
(1) 乙方使用了不合格的材料或工程设备，甲方有权按第7.5.2款规定指示乙方予以处理，由此造成的损失由乙方负责。
(2) 甲方的检查或检验结果表明乙方提供的材料或工程设备不符合合同要求时，甲方可以拒绝验收，并立即通知乙方，乙方除应立即停止使用外，还应与甲方共同研究补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。
(3) 若按第7.4.1款(2)项规定的检查或检验结果表明，甲方提供的工程设备不符合合同要求，乙方有权拒绝接收，并可要求甲方予以更换，由此增加的费用和（或）延误的工期，由甲方承担。
7.4.4 额外检验和重新检验
(1) 若甲方要求乙方对某项材料和工程设备进行的检查和检验超出国家规范和本合同的规定，甲方可以指示乙方增加额外检验，乙方应遵照执行，额外检验的费用由甲方承担。
(2) 不论何种原因，若甲方对以往的检验结果有疑问时，可以指示乙方重新检验，乙方不得拒绝。若重新检验结果证明乙方采购的材料和工程设备不符合合同要求，则应由乙方承担重新检验的费用和工期延误责任；若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求，则应由甲方承担重新检验的费用和工期延误责任。
7.5 不合格的工程、材料和工程设备的处理
7.5.1 禁止使用不合格的材料和工程设备
工程使用的一切材料和工程设备，均应满足施工图纸规定的等级、质量标准和技术特征。其中乙方供应的电缆必须符合国家相应的技术指标，须具有“中国强制性产品认证”即“CCC证明”和完整的出厂检测合格报告、出厂检测合格证和产品质量证书等。甲方在工程质量的检查和检验中发现乙方使用了不合格的材料和工程设备时，可以随时发出指示，要求乙方立即改正，并禁止在工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。
7.5.2 不合格的工程、材料和工程设备的处理
(1) 由于乙方使用了不合格材料和工程设备造成了损害，甲方可以随时发出指示，要求乙方立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担，若上述不合格的材料或工程设备系由甲方提供的，应由甲方负责更换，并承担由此增加的费用和工期延误责任。
(2) 若乙方无故拖延或拒绝执行甲方的上述指示，则甲方有权委托其他单位执行该项指示，由此增加的费用以及工期延误责任，由乙方承担。
7.6 乙方旧施工设备的管理
乙方的旧施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备检定资格的机构出具检修合格证或经甲方检查后才准进入工地。乙方还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，并应配置足够的备品备件以保证旧施工设备的正常运行。
7.7 乙方租用的施工设备
(1) 乙方从其它人处租赁施工设备时，则应在签订的租赁协议中明确规定若在协议有效期内发生乙方违约而解除合同时，甲方或甲方邀请承包本合同的其它合同方，可以相同的条件取得该施工设备的使用权。
7.8 甲方有权要求乙方增加和更换施工设备
甲方一旦发现乙方使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。
7.9 乙方需要使用代用材料时，须经甲方代表认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定，若是乙方原因导致须使用代用材料，由乙方自行承担材料费用。
8. 双方权利义务
除本合同其它条款约定以外，双方具有以下权利义务：
8.1 甲方权利和义务
在施工过程中，甲方有权派代表或委托代理人随时对工程质量、进度、安全文明施工等方面进行监督检查，并有权对乙方违反规定的情形扣减违约金。甲方代表为：      ，联系方式：            。
8.1.1 遵守法律法规和规章
甲方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律法规和规章的责任。
8.1.2 发布开工通知
甲方应按合同规定向乙方发布开工通知。
8.1.3 提供施工用地
甲方协助乙方办理有关用地手续。
8.1.4 提供部分施工准备工程
甲方应按合同规定，完成由甲方承担的施工准备工程，并按合同规定提供乙方使用。
8.1.5 提供测量基准
甲方应按第10.8.1款的有关规定，向乙方提供现场测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。
8.1.6 提供已有的水文和地下管网资料
甲方应协助乙方收集已有的与本合同工程有关的水文和地下管网、构筑物资料，但不对乙方使用上述数据以及所作的分析、判断和推论负责。
8.1.7 及时提供图纸
甲方应在合同规定的期限内向乙方提供图纸。
8.1.8 支付合同价款
甲方应按第6条的规定支付合同价款。
8.1.9 环境保护
甲方有权按环境保护的法律法规和规章的有关规定审查乙方按第11.2条规定所采取的环境保护措施，并监督其实施。
8.1.10 组织工程验收
甲方应按第10.11条的规定主持和组织工程的竣工验收。
8.1.11 甲方有权监督乙方针对本工程劳务队伍和材料供应商的付款履约情况，若发生因乙方未及时足额支付民工工资的讨薪事件，甲方按本合同约定处以乙方违约金，若乙方未及时处理讨薪事件给甲方的充电站正常运营造成影响甚至经济损失的，乙方应向甲方赔偿。
8.2 乙方权利和义务
8.2.1 遵守法律法规和规章
乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律法规和规章的任何责任。
8.2.2 履约担保
8.2.2.1 履约担保内容
履约保证金金额：人民币壹拾贰万元整（小写：120000.00元）。
履约担保的形式：其中现金占      %，保函担保占    %（现金担保必须通过乙方的基本账户以银行转账方式缴纳）
8.2.2.1.2 履约保证金缴纳时间
乙方应在收到中选通知书之后按照比选文件中比选申请人须知前附表规定的方式提交履约担保。
8.2.2.1.3 履约担保有效期
乙方应保证履约担保在竣工验收合格之前一直有效。
8.2.2.1.4 履约担保的退还	
全部工程竣工验收合格并试运行后15个工作日内一次性无息退还应予退还的履约保证金。
8.2.3 及时进场施工
（1）乙方应在甲方发出开工通知后3天内及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。
（2） 因乙方不及时进场进行施工准备或不办理相关施工手续，致使开工通知（或报告）无法正常下达，每延误一天，甲方有权向乙方收取5000元违约金，乙方延期进场超过10天，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方另行支付合同暂定总金额10%的违约金，退还甲方支付的所有费用并赔偿甲方一切损失。
8.2.4 执行甲方的指示，按时完成各项承包工作
乙方应认真执行甲方发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成承包范围全部工作。乙方未经甲方批准，拒绝完成承包范围内的工作，或拒绝完成工程变更的内容，甲方将按1处 5000元对乙方扣减违约金。
除合同另有规定外，乙方应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品。
8.2.5 提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸
乙方应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施计划和由乙方负责深化的施工图纸，报送甲方审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠性负全部责任。
8.2.6 办理保险
乙方应按合同第8.2.27规定负责办理由乙方投保的保险。
8.2.7 文明施工
乙方应按国家及甲方有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。
8.2.8 保证工程质量
依据设计文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，各标准不一致的，以更高标准为准。
8.2.9 保证工程施工和人员的安全
乙方应按第11.1条的有关规定认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害，乙方对工程施工过程中发生的人员、财务损失承担赔偿责任，甲方若因此承担损失，可向乙方追偿，包含诉讼费、律师费等维权成本均由乙方承担。
8.2.10 环境保护
乙方应遵守环境保护的法律法规和规章，并应按第11.2条的规定采取必要的措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失。
8.2.11 避免施工对公众利益的损害
乙方在进行本合同规定的各项工作时，应保障甲方和其它人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。若因乙方原因造成的损害、损失或罚款，乙方应当承担其全部责任或相关经济赔偿。
8.2.12 为其他人提供方便
乙方应按甲方的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件，并完成或提供配合工作，所涉及的费用已含于相应报价中不再另外计取。若乙方不能按要求为其他人提供必要条件，并完成或提供配合工作。甲方即可安排其他单位实施，所发生的费用从乙方的工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。
8.2.13 工程维护和保修
工程竣工验收合格但未移交甲方前，乙方应负责照管和维护，移交后乙方应承担质量保修期内的质量保修工作。若工程移交时尚有部分工程需在质量保修期内继续完成，则乙方还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给甲方为止。
8.2.14 竣工清场和撤出
乙方应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。
8.2.15 乙方的人员
8.2.15.1 乙方的职员和工人
乙方应为完成合同规定的各项工作向工地派遣或雇用技术合格和数量足够的下述人员：
(1) 具有合格证明的各类专业技工和普工。
(2) 具有相应技术理论知识和施工经验的各类专业技术人员及有能力进行现场施工管理和指导施工作业的工长。
(3) 具有相应岗位资格的管理人员。
8.2.15.2 乙方项目经理和技术负责人
项目经理姓名：     ，联系方式：           。       
岗位职责：包括但不限于负责全面组织项目施工工作，负责项目的质量、工期、成本、安全和生产价值的完成；负责实施安全责任制度，实现安全文明要求和目标；负责实现项目经济和技术指标；负责协调项目内部和外部的业务关系。
技术负责人姓名：     ，联系方式：           。      	           
岗位职责：包括但不限于负责编制施工方案，并对各工种进行技术交底；负责配合项目经理解决现场各项问题；负责收集整理技术资料并报验。
安全负责人姓名：     ，联系方式：            。     
岗位职责：包括但不限于负责贯彻落实安全生产责任制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，负责施工现场安全和隐患排查，定期开展安全生产检查，召开安全生产例会，并对各工种进行安全生产教育，负责检查特种作业人员的职业资格；发生事故后，负责配合项目经理组织抢救，保护现场，参加事故调查。
(1) 乙方项目经理和现场技术负责人是乙方常驻工地的负责人，按合同规定的乙方义务、责任和权利履行其职责。乙方项目经理应按本合同的规定和甲方的指示负责组织本工程的圆满实施。在情况紧急且无法与甲方联系时，可首先采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在决定采取措施后24小时内向甲方提交报告。乙方为实施本合同发出的一切函件均应盖有乙方单位公章和乙方项目经理签名。
(2) 乙方指派的项目经理、技术负责人和安全负责人应与比选申请文件一致。项目经理、技术负责人和安全负责人易人，应事先征得甲方书面同意。项目经理及技术负责人离开工地两天及以上应事先征得甲方书面同意，并委派代表代行其职，并通知甲方。
（3）乙方提出更换项目经理或技术负责人均须向乙方提出书面申请，并经甲方书面同意方可更换。若出现项目经理或技术负责人未经批准离开工地2天，甲方将按每发现一人次处5000元对乙方扣减违约金。若乙方未经甲方同意，更换了项目经理或技术负责人，甲方将按更换1人次处10000元对乙方扣减违约金。
8.2.16 乙方人员的管理
8.2.16.1 乙方人员的安排
(1) 除合同另有规定外，乙方应自行安排和调遣其本单位和从本工程所在地或其它地方雇用的所有职员，并为上述人员提供必要的工作和生活条件及负责支付酬金。
(2) 乙方安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应相对稳定，上述人员的调动应报甲方书面同意。
8.2.16.2 提交管理机构和人员情况报告
乙方应在签订合同后4天内向甲方提交乙方在工地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、主要技术和管理人员资质以及各工种技术工人的配备状况。若甲方认为有必要时，乙方还应按规定的格式，定期向甲方提交工地人员变动情况的报告。
8.2.16.3 乙方人员的上岗资格
技术岗位和特殊工种的工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。乙方应在按第8.2.16.2款要求提交的人员情况报告中，说明乙方人员持有上岗资格证明的情况。甲方有权不定期检查乙方人员的上岗资格证明。
8.2.17 保障乙方人员的合法权益
乙方应遵守有关法律法规和规章的规定，充分保障乙方人员的合法权益。乙方应做到（包括但不限于）：
(1) 保证其人员有享受休息和休假的权利，乙方应按劳动法的规定安排其人员的工作时间。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间，不应超过规定的限度，并应按规定给予补休或付酬。
(2) 为其人员提供必要的食宿条件以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，配备必要的伤病预防、治疗和急救的医务人员和医疗设施。
(3) 按有关劳动保护的规定采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等措施。若其人员在施工中受到伤害，乙方应有责任立即采取有效措施进行抢救和治疗。
(4) 乙方应按照劳动法和劳动合同法的相关规定与为其管辖的所有聘(雇)用劳动者签订劳动合同，缴纳社会保险，按国家规定提供劳动保护，明确劳动报酬等内容。
(5) 负责处理并赔偿其所雇人员遭受的及其所雇人员给第三人造成的人身损害及财产损失，因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿甲方因此造成的经济损失。
(6) 乙方取得合同价款时，优先、定期、直接向农民工本人支付工资，不得将农民工工资拨付给不具备用工主体资格的组织或个人代发。乙方应按时支付所雇佣民工的工资，若乙方拖欠所雇佣民工的工资，由此带来的法律风险及经济损失由乙方承担，甲方有权从应付工程款中直接扣除并代为支付民工工资。
8.2.18 交通运输
8.2.18.1 场内施工道路
甲方应提交给乙方使用的道路、交通设施及已有设施，应由乙方负责其在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
8.2.18.2 场外公共交通
(1) 乙方的车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费、进场道路修补费和税款等一切费用由乙方承担。
(2) 乙方车辆应服从当地交通部门的管理，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通监管部门的检查和检验。
8.2.18.3 超大件和超重件的运输
由乙方负责运输的物件中；若遇有超大件或超重件时，应由乙方负责向交通管理部门办理申请手续。运输超大件或超重件所需进行的道路和桥梁临时加固改造费用和其它有关费用，均由乙方承担。
8.2.18.4 道路和桥梁的损坏责任
乙方应为自己进行的物品运输造成工地内外公共道路和桥梁的损坏负全部责任，并负责支付修复损坏的全部费用和可能引起的索赔。
8.2.18.5 水路运输
本条上述各款的内容亦适用于水路运输，其中“道路”一词的涵义应包括水闸、码头、堤防或与水路有关的其它结构物；“车辆”一词的涵义应包括船舶，本条各款规定仍有效。
8.2.19 乙方按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间完工并交付使用。
8.2.20 乙方遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，否则承担因自身原因造成的罚款及其它处罚。
8.2.21 乙方对已完工及未完工的房屋、构筑物和安装设备，在交工前负责保管，并清理好场地。
8.2.22 乙方在提交竣工验收报告的同时提供竣工验收的相关技术资料，参加工程验收，在甲方验收合格后28日内办理竣工结算。
8.2.23 乙方在施工过程中如发生较大工程质量事故，应及时报告甲方和安全管理部门，经甲方、安全管理部门共同研究，明确责任，确定处理方案后方可实施。
8.2.24 乙方做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护工作，并承担相应的费用。
8.2.25 乙方在施工过程中应遵守甲方的施工安全管理规定，并接受甲方安全管理部门的监督、检查及安全教育培训，若在施工过程中有违反施工安全管理规定的，甲方有权依照管理规定对乙方扣减违约金。
8.2.26 乙方应该承担各分包单位的协调工作，并承担相关协调费用。各专业之间有交叉作业的，乙方应该组织协调甲方提前审核方案。与本项目相关的作业，乙方或分包人不能以不属于承包范围为理由拒绝，工程结算时由乙方组织按相关规定自行内部结算。
8.2.27办理保险
乙方须为本项目投保工程一切险和第三者责任险，保险的项目名称 必须与合同规定的项目名称一致，保险金额不低于合同总价，第三者责任险保额不低于100万元，保险期须包含整个项目周期。并按国家相关规定投保工伤保险、意外险、设备险等，因投保产生的保险费和其他相关费用由乙方承担。
8.2.28 乙方应履行合同约定的其他义务以及下述义务：安全隐患监督整改罚款条款：
（1）乙方自行核查施工现场，工程地质情况，地下管线情况，周边架空情况等可能影响施工的一切因素，并采取相应措施。
（2）对有关图纸资料进行认真分析和计算，并对施工现场进行勘察，确保本项目施工的安全性、合理性、经济性。
（3）乙方对所有进场工作人员进行安全教育使其遵守国家政府及甲方现场项目部关于安全文明施工管理的规定，并为现场开展工作的人员提供安全措施，承担因乙方原因造成的安全事故的责任（含承担人员伤、亡等费用）和甲方及第三人的损失。
（4）工程竣工后，乙方应根据甲方要求归档工程资料，甲方没有提出具体要求的，应按照《建设工程文件档案规范》（GB/T50328-2014）归档资料。若乙方移交的相关资料不能达到甲方的要求，经限期整改两次以上仍不能达到要求的，甲方每提出整改或整改超期一次，乙方须向甲方支付违约金1000元，直至整改至甲方合格为止。
 (5)乙方应执行政府有关民工工资的管理规定及甲方关于民工工资的相关管理办法。如出现因乙方拖欠民工工资导致民工到政府有关部门或甲方处索要工资的情况，则每出现一次，甲方将向乙方收取5万元违约金；情节严重的，乙方将不得再参与甲方及其关联企业以后项目的投标。
(6) 乙方应自备发电机组确保施工用电，并充分考虑工程所在地停电、电压偏低、负荷偏小的风险。任何因施工现场供电原因而导致的造价索赔不被批准，工期索赔报甲方同意后工期可适当顺延。
(7) 乙方应采取有效措施确保施工用水，并充分考虑工程所在地用水不便、停水、水压偏低等的风险。任何因施工现场供水原因而导致的造价索赔将不被批准，工期索赔报甲方书面同意后工期可适当顺延。
(8)乙方同意接受甲方监督其针对本工程相关材料供应商的货款支付履约情况，保证依照相关合同及时支付材料或设备款。
9. 施工技术资料的提供
9.1 开工前7日内甲方向乙方提供施工图 1套，非标图 /套，国家标准一律由乙方自备。
9.2 图纸的保密
未经对方许可，按合同规定由甲方和乙方相互提供的图纸不得泄露给予本合同项目无关的第三方，违者应对泄密造成的后果承担责任。
9.3 引进成套设备，甲方向乙方提供原版图1套、中文图 / 套、施工要领书或技术标准 / 套。
9.4 一切设计变更、材料代用、技术问题联系单均采用书面形式，由设计人签字并加盖设计单位公章。
9.5 施工过程中如发现设计有错误或严重不合理时，乙方应在   12小时内通知甲方，由甲方会同设计等有关部门研究确定后 12小时内将修改意见或变更设计文件提交乙方，乙方按修改或变更设计文件进行施工，由此增减的费用由甲乙双方协商。
10. 工程质量和验收
10.1 工程质量规范和工程等级
10.1.1 工程质量规范
符合NB/T33004-2020《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》以及其它与本项目相关的行业现行质量验收合格标准。
10.1.2 工程质量等级
本工程质量等级达到 合格 标准。
10.2 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
10.2.1 甲方发现乙方使用不合格（包括质量不合格及假冒伪劣产生）或未经批准的材料，每发现一次，甲方对乙方处以5000元整的违约金，乙方应立即更换符合本合同约定的合格材料，且工期不顺延。
10.2.2 因乙方原因出现质量事故，乙方应对工程进行修复。且除按国家、地方有关法律法规处罚外，每出现一次，甲方对乙方处以1万元的违约金。若出现重大质量事故，乙方负责赔偿因此给甲方、第三方造成的一切损失，且甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同暂定总金额30%的违约金。
10.2.3 乙方在施工过程中未按相关规范、标准、图纸进行操作，每出现一次，甲方向乙方收取违约金3000-5000元。
10.3.1材料管理:每批材料进场前最少24小时通知甲方和监理进行材料报验。乙方对材料进场全数自检，并留数据照片。通知监理进行抽检、对进场材料见证取样。
10.3.2双方对工程质量或材料质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
10.4 质量检查的职责和权力
10.4.1 乙方的质量管理
乙方应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。乙方应在签订合同后5天内，向甲方报送一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送甲方审批。
10.4.2 乙方的质量检查职责
（1）乙方应严格按本条的规定和甲方的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细做好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交甲方审查。  
（2）依据设计文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。
（3）同类设备或材料应为相同厂家生产的同一品牌。
10.5 现场试验
10.5.1 现场材料试验
甲方在质量检查和检验过程中若需抽样试验，所需试件应由乙方提供，甲方可以使用乙方的试验设备，乙方应予协助。上述试验所需提供的试件和甲方使用试验设备所需的费用由乙方承担。
10.5.2 现场工艺试验
乙方应按合同规定和甲方的指示进行现场工艺试验，除合同另有规定外，其所需费用由乙方承担。在施工过程中，若甲方要求乙方进行额外的现场工艺试验时，乙方应遵照执行，所需费用按第7.4.4款规定承担，影响的工期应予以合理补偿。
10.6 隐蔽工程和工程的隐蔽部位
10.6.1 覆盖前的检查
隐蔽工程和工程的隐蔽部位经乙方的自检确认具备覆盖条件后的24小时内，乙方应书面通知甲方及监理单位进行检查，通知应按规定的格式说明检查地点、内容和检查时间，并附有乙方自检记录和必要的检查数据。甲方和监理单位应按通知约定的时间派员到场进行检查，在确认质量符合要求，并在检查记录上签字后，乙方才能进行覆盖。
10.6.2 甲方未到场检查
甲方应在约定的时间内到场进行隐蔽工程和工程隐蔽部位的检查，不得无故缺席或拖延。若甲方未及时派员到场检查，造成工期延误，乙方有权要求甲方延长工期，由此产生的费用由甲乙双方协商解决。
10.6.3 重新检查
对隐蔽工程或工程的隐蔽部位按第10.6.1款规定进行检查并覆盖后，若甲方事后对质量有怀疑，可要求乙方对己覆盖的部位进行钻孔探测以致揭开重新检验，乙方应遵照执行。经检查证明工程质量符合合同要求的，由甲方承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。
10.6.4 乙方私自覆盖
乙方未及时通知甲方及监理单位到场检查，私自将隐蔽部位覆盖，甲方有权要求乙方采用钻孔探测以至揭开进行检查，由此增加的所有费用和工期延误责任由乙方承担。
10.7 乙方不进行检查和检验的补救办法
乙方不按第7.4款的规定完成甲方指示的检查和检验工作，甲方可以指派自己的人员或委托其它有资质的检验机构或人员进行检查和检验，乙方不得拒绝，并应提供一切方便。由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。
10.8 测量放线
10.8.1 施工控制网
(1)甲方应向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。乙方应根据上述基准点（线）以及国家测绘标准和本工程精度要求，测设自己的施工控制网，并将施工控制网数据报送甲方审批。
(2)乙方应负责管理好施工控制网点，若有丢失或损坏，应及时修复，其所需的管理和修复费用由乙方承担。工程竣工后应完好地移交给甲方。
10.8.2 施工测量
(1)乙方应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并应自行配置合格的人员、仪器、设备和其它物品。
(2)甲方有权指示乙方在甲方监督下进行抽样复测，当复测中发现有错误时，乙方必须按甲方指示进行修正或补测，甲方将不再支付上述增加的复测费用。
10.8.3 甲方使用施工控制网
甲方可以使用本合同的施工控制网，乙方应及时提供必要的协助，甲方亦不再为此另行支付费用。
10.9 补充地质勘探
在合同实施期间，甲方可以指示乙方进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；乙方为本合同永久工程的施工需要进行补充地质勘探时，须经甲方书面批准，并应向甲方提交有关资料，上述补充勘探的费用由甲方承担。乙方为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由乙方承担。
10.10 工程试车
10.10.1 在设备安装前 24 小时内，乙方必须会同甲方、设计单位、监理单位对设备、结构、几何尺寸进行检查，并对基础上的轴线、标高进行复核，同时办理隐蔽工程验收和中间交工手续。设备安装应按照安装的次序及施工进度陆续组织设备进场，并在安装前由甲乙双方共同开箱清点，做好记录。安装验收后，将有关技术资料、专用工具和随机配件交给甲方，工程师在验收单上签字。
10.10.2 联动设备的单机试运转工作由乙方负责组织，并在试车前 48 小时内将试车内容、时间、地点以书面形式通知甲方，由工程师在试车记录上签字；联合试运转由甲方组织，乙方配合进行，其费用按有关规定执行。
10.11 竣工验收
10.11.1 工程竣工后 5日内，乙方按本合同相关标准，向甲方提供完整竣工资料及验收报告。甲方在收到竣工验收报告3日内组织有关单位根据约定的工程质量规范进行验收。验收后 3日予以认可或提出修改意见。对甲方提出的修改意见，乙方应在 7日内整改完毕，并承担由自身原因造成的整改费用；
10.11.2 甲方收到竣工验收报告 3日内未组织验收或验收后 3日不提出修改意见，视为工程竣工验收合格。
10.11.3 工程竣工后 28天内乙方应绘制竣工图一式 3份，工程变更不大的由乙方在原施工图上加注核定单编号，提交甲方存档。其它交工资料的内容与份数按有关规定整理提交给甲方。
10.11.4 乙方负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门或城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。
10.12 质量保修
10.12.1 质量保证金
10.12.1.1 质量保证金的金额
质保金金额为经甲方委托的造价咨询单位审定后的工程竣工结算审定价款的3% 。
10.12.1.2 质量保证金的缴纳方式
乙方采用现金形式缴纳质量保证金，质量保证金在甲方向乙方支付审定结算价款的尾款时一次性扣除。
10.12.1.3质量保证金的返还
（1）在缺陷责任期满后，乙方向甲方申请到期应返还乙方剩余的质量保证金金额，甲方应在28天内会同乙方按照合同约定的内容核实乙方是否完成缺陷责任。如无异议，甲方应当在核实后将剩余保证金无息返还乙方。
（2）在缺陷责任期乙方没有履行质保义务的，甲方有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额。 
（3）本项目缺陷责任期为24个月，自工程竣工验收证书中写明的全部工程竣工验收合格之日开始算起。缺陷责任期满后，乙方的保修责任延续。
10.12.2 质量保修期
10.12.2.1 本项目质量保修期按《质量保修协议书》约定执行，自工程竣工验收证书中写明的全部工程竣工验收合格之日开始算起。在全部工程竣工验收合格前，已经甲方提前验收的单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其质量保修期亦按全部工程的竣工日开始算起。
10.12.3 保修责任
(1) 质量保修期内，乙方应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和质量保修工作，对已移交甲方使用的工程和工程设备，则由甲方负责日常维护工作，但乙方应承担质量问题的修复义务，直至经甲方检验合格为止。
（2）甲方在质量保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则乙方应按甲方的指示负责修复，直至经甲方检验合格为止。甲方应会同甲方和乙方共同进行查验，若经查验确属由于乙方施工中隐存的或其它由于乙方责任造成的缺陷或损坏，应由乙方承担修复费用；若经查验确属甲方使用不当或其它由于甲方责任造成的缺陷或损坏，则应由甲方承担修复费用。
10.12.4 保修责任终止证书
在整个工程质量保修期满后的28天内，由甲方签署和颁发保修责任终止证书给乙方。若质量保修期满后还有缺陷未修补，则需待乙方按甲方的要求完成质量保修工作后，再颁发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，甲方和乙方均仍应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责。
11. 文明、安全、防汛减灾、森林防火与环境保护
11.1 文明施工
11.1.1 治安保卫
甲方和乙方应教育各自的人员遵纪守法，共同维护全工地的社会治安，协助现场治安管理机构，做好各自管辖区（包括施工工地和生活区）的治安保卫工作。
11.1.2 施工安全
(1)乙方应遵守并执行甲方有关施工安全及施工现场管理的相关规定。
（2）乙方应负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。甲方应按有关法律法规和规章以及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，乙方应认真执行甲方有关安全管理工作的指示。甲方在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示乙方采取有效措施予以改正，若乙方故意延误或拒绝改正时，则甲方有权责令其停工整改。
(3) 乙方应按合同规定履行其安全职责。乙方应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。
（4） 乙方应充分考虑施工现场居民的正常生活，制定专门措施保证居民的安全。如果乙方安全文明施工工作不合格，被甲方、行政主管部门查处，被市民、领导、媒体举报属实，每发生一次乙方向甲方支付违约金3000元，情节严重的甲方有权解除合同。
（5） 乙方安全文明施工、扬尘治理未达到省、市的有关规定要求，甲方有权暂不支付安全文明施工措施费，除乙方接受国家、地方相关部门处罚外，还需承担违约责任。若施工单位违反有关安全文明施工、扬尘治理的有关规定，每发现一次，甲方对乙方处以1万元整的违约金，情节严重的可解除合同。
（6） 若乙方违反有关安全文明施工、扬尘治理的有关规定，工地打围、沟槽开挖支护、防洪措施不到位、工地环境差，每发现一处乙方向甲方缴纳违约金3000-6000元，并承担相应经济损失，情节严重的甲方可解除合同。
（7） 若乙方野蛮施工挖断煤气、自来水管或造成通电、通气、通讯、通水线路中断，每发生一次乙方向甲方缴纳违约金3000-6000元，并承担相应经济损失，情节严重的甲方可解除合同。
（8） 乙方不按有关部门安全文明施工文件的规定执行，造成的一切损失和后果由乙方负责。
11.2 环境保护
11.2.1 环境保护责任
乙方在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律法规和规章及本合同的有关规定，并应对其违反上述法规和规章和本合同规定所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。
11.2.2 采取合理的措施保护环境
(1) 乙方应在其编报的施工组织设计中，做好施工弃渣的处理措施，严格按批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，防止任意堆放弃渣降低河道的行洪能力和影响其它分包单位的施工和危及下游居民的安全。
(2) 乙方应按合同规定采取有效措施对施工开挖的边坡及时进行支护和做好排水措施，避免由于施工造成的水土流失。
(3) 乙方在施工过程中应采取有效措施，注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染。
(4) 乙方应按相关规定，加强对噪声、粉尘、废气、废水的控制和治理，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度以及做好废水和废油的治理和排放。
(5) 乙方应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。
(6) 乙方应合理安排施工作业时间，尽量避免施工噪音、扬尘对居民正常生活的影响。
11.3 防汛减灾
11.3.1转移避险要求
乙方应健全完善转移避险决策机制，严格落实“3人1屋”制度。凡涉及搭建工棚营地的在建项目必须按照“AB”岗要求，逐一落实：转移避险“指挥责任人”、避险过程“监管责任人”、安置管理“责任人”（3人），建好安置过渡的“安全屋”（1屋），建立责任人清单台账，确保3类责任人汛期每天24小时在工地营地履职。
一旦收到属地政府及相关部门的转移指令、发现险情征兆或险情不能准确研判或遇重大险情或突发情况等，按照“先转移后报告、边转移边报告”原则，立即组织撤离并告知甲方。
11.3.2三个避让，三个紧急撤离原则
乙方对洪涝、滑坡、泥石流、地震等自然灾害，要建立预警预防机制，要坚决落实“三个避让”（主动避让、提前避让、预防避让）和“三个紧急撤离”（危险隐患点强降雨时紧急撤离、隐患点发生异常险情时紧急撤离、对隐患点险情不能正确研判时紧急撤离）；对作业现场高风险的部位、环节进行重点监控。
11.3.3汛期安全防范七条刚性措施
甲乙双方应做到：坚决坚持党的领导；坚决整改风险隐患；坚决做到信息快报；坚决压实各方责任；坚决做到避险快撤；坚决落实安全评估；坚决严肃追责问责。 
11.3.4施工驻地
第一条 乙方施工驻地新建选址，应由乙方设计，在建设前期编制专项方案，确保满足消防及防洪、防泥石流、防滑坡、防坍塌、防风、防雷电、防中毒、防雪灾等防灾安全要求，经洪涝、地质灾害危险性评估，并由乙方单位组织，甲方单位、设计单位、监理单位参加，对专项方案进行评审通过后，严格按方案组织实施，验收合格投入使用。
第二条 乙方施工驻地(含租用)必须建立和完善安全风险管控制度，至少每月开展一次风险自评价，建立风险台账，定期开展安全检查，并开展驻地周边延伸排查。驻地周边（约定范围）环境条件发生变化，应立即开展风险评估，并落实安全防范措施。
第三条 乙方施工驻地必须制定应急预案，落实应急通讯设备、应急照明、高频喇叭、生活必需品等应急物资；至少组织一次“断路、断电、断通讯”条件下的实战化演练，确保驻地人员熟知避险转移条件、信号、线路、避险点；乙方应加强对驻地作业人员防灾、减灾、救灾应急知识的教育培训。
第四条 乙方施工驻地必须执行值班值守和巡逻制度，与所在地气象、水利、自然资源、应急管理等政府部门建立联系机制；多渠道及时获取预警预报信息和传递信息，建立专人靶向接收、传递、响应、反馈机制。
第五条 乙方施工驻地必须坚持汛期“三查”，严格落实“三个避让”“三个紧急撤离”刚性规定，建立满足企地联动响应的“红橙黄蓝”预警信息处置方案，接到预警信息或甲方通知时，对应处置方案，坚决执行人员避险转移；特别是处于地质灾害易发区、受山洪灾害威胁或地质灾害危险性评估为中等风险的驻地，接到蓝色及以上预警信息时，必须避险撤离，严禁犹豫不决、拖延转移。
第六条 乙方施工驻地发生地灾或出现地灾险情时，必须按规定立即报告本单位负责人并向甲方报告现场情况，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。
第七条 乙方施工驻地发生灾害性事故（件），经甲方调查认定有违反上述规定情形的，参照《蜀道集团安全生产责任追究办法》，对相关单位及责任人作出严肃处理。
11.3.5汛期“三查”工作措施
乙方应做到在雨前排查在建项目的建筑物、设备设施、电气线路安全状况，排查防、排水设施完好情况，排查应急救援预案、物资装备准备情况等;
乙方应做到在雨中安排专人巡查在建项目低洼地带积水情况，巡查防、排水设施运行情况，巡查应急值班值守工作情况等;
乙方应做到在雨后核查在建项目基础设施、机电设备受损情况，排查隐患问题，核查应急处置情况等。
11.4 事故上报
发生安全事故时，乙方事故现场管理人员应当立即向本单位负责人报告并通知甲方代表，乙方单位负责人应当于一小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。
11.5 森林防火
11.5.1项目所在地涉及森林草原的，乙方要严格执行野外动火、焊接切割作业审批制度，办理动火安全作业许可票证。乙方无动火安全作业许可票证擅自动火作业，甲方有权要求乙方暂停施工并及时整改，因停工整改造成的经济损失由乙方承担，乙方拒不整改的，甲方有权根据违规行为的严重程度向乙方扣减违约金5000-20000元/次。
11.5.2乙方应严格落实在建项目动火作业点消防设施配备和现场监护，严禁携带火种进入项目所在地附近林区，严禁在林区及周边吸烟、焚烧垃圾。如有发现，甲方有权根据违规行为的严重程度向乙方扣减违约金500-2000元/次。
11.5.3乙方在接到属地人民政府发布的禁火令后，要及时报告甲方并对照禁火时间、禁火区域和禁火措施，严禁一切野外用火。乙方违规用火，甲方有权根据违规行为的严重程度向乙方扣减违约金5000-20000元/次。
11.5.4施工场地位于森林草原区域的，乙方须做到全覆盖、常态化组织开展森林草原火灾隐患排查整治，并对发现的火灾隐患建立工作台账，实行清单管理，按照隐患整改“五落实”要求，确保隐患整改清零。
11.5.5乙方需加强现场作业人员安全教育培训和技术交底，相关资料需拍照或录像留存备查，增强森林草原防灭火风险防范意识。如乙方未定期对人员安全教育或技术交底的，未落实相关规定，甲方有权根据违规行为的严重程度向乙方扣减违约金500-2000元。
11.5.6乙方需严格执行关键岗位24小时值班制度，制定森林草原防灭火专项应急预案，完善应急物资准备，落实应急演练，在火情发生时，严格执行“三先四不打”要求。
11.6 事故处理
11.6.1  人员的工伤事故
11.6.1.1  人员工伤事故的责任
(1) 乙方应为其执行本合同的全部人员承担工伤事故责任。乙方可要求其分包人自行承担自己雇用人员的工伤事故责任。
(2) 由于乙方过失造成在乙方责任区内工作的甲方的人员伤亡，则应由乙方承担其事故责任。
11.6.1.2 人员工伤事故的赔偿
乙方对其执行本合同的全部人员工伤事故承担赔偿责任，赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。
11.7安全事故
乙方管辖区内发生安全事故后，乙方应按有关规定立即报告本单位负责人并通知甲方，并在确保安全的情况下立即组织疏散或营救危害区域的受害人员，迅速控制事态发展。乙方应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何部门和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当作出标志，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。同时应配合政府事故调查组开展事故调查，并根据情况对事故开展内部调查。因乙方原因造成的事故所引起的经济损失费用由乙方承担，包括但不限于善后处理费用、财产损失、停产损失、诉讼费和其他有关费用。事故责任方为乙方时，除了接受国家、地方有关安全法律法规处罚之外，还须按照附件2《工程安全文明环保施工合同》支付违约金。
12．技术成果权归属
在施工过程中所取得的专利或专用技术等技术成果权属归：
  甲方所有。
  乙方所有，甲方有权无偿使用。
 双方共有（收益分成比例双方另行协商）。
13．保密
13.1 在合同履行期间，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露，但有权为履行本合同而自行使用或提供给分包人使用。
13.2 未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和作广告宣传。
13.3 未经甲方书面同意，乙方不得应用本工程图纸资料。
13.4 对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。
13.5 本合同的保密条款在合同终止后，同样具有约束力。
14．权利瑕疵担保
14．1 因执行本合同的需要，合同一方提供的与本合同工程技术有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障对方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。若发生侵害第三方权利的情况，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给合同相对人造成损失的应给予赔偿。
15．对外关系
15.1 乙方与其他专业服务队伍之间的工作关系由甲方负责协调，其他对外关系由乙方负责。
16. 保险
16.1乙方应当按本合同约定进行保险购买并承担其费用。
17．违约责任
17.1 乙方违约
17.1.1  乙方违约
在履行合同过程中，乙方发生下述行为之一者属乙方违约：
(1) 乙方无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按合同规定有效地开展施工准备，造成工期延误。
(2) 乙方违反第18条的规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给第三人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。
(3) 未经甲方批准，乙方私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。
(4) 乙方违反第7.5.1款的规定使用了不合格的材料和工程设备，并拒绝按第7.5.2款的规定处理不合格的工程、材料和工程设备。
(5) 由于乙方拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未按第5.2.2款规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误。
(6) 乙方在质量保修期内拒绝按第8.2.13条的规定和工程竣工验收证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经甲方检验认为修复质量不合格而乙方拒绝再进行修补。
(7) 乙方否认合同有效或拒绝履行合同规定的乙方义务，或由于法律、财务等原因导致乙方无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。
（8）因乙方原因发生工程质量事故。
（9）非经甲方同意，乙方用于本工程的材料与比选申请文件不一致的，视为乙方违约。乙方必须在24小时内拆换与比选申请文件不一致的材料或设备，并承担由此造成的工期延误及其它损失，且每发生一次此类情况，乙方须向甲方支付违约金5000元。
（10）若乙方不按时报送报表，或报送报表质量不合格，甲方有权要求乙方更换相关人员，同时乙方向甲方缴纳违约金1000-5000元。
（11）若甲方或监理人发现有未签订劳动合同的劳动者在现场施工，乙方应向甲方支付违约金 2000 元/人次。若甲方或监理人发现工地上有未签订劳务分包合同或劳务分包合同未进行备案的劳务企业人员在现场施工，乙方应向甲方支付违约金 2000 元/人次。
17.1.2 对承包违约发出警告
乙方发生第17.1款的违约行为时，甲方应及时向乙方发出书面警告限令其在收到书面警告后的5天内予以改正。乙方应立即采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。由于乙方采取改正措施所增加的费用，应由乙方承担。
17.1.3 责令乙方停工整改
乙方在收到书面警告后的5天内仍不采取有效措施改正其违约行为，继续延误工期或严重影响工程质量，甚至危及工程安全，甲方可暂停支付工程价款，并按规定暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整改，并限令乙方在3天内提交整改报告报送甲方，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。
17.1.4 乙方违约解除合同
甲方发出停工整改通知7天后，乙方继续无视甲方的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则甲方可通知乙方解除合同。甲方发出解除通知3天后派员进驻工地直接监管工程，使用乙方设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他单位施工，但甲方的这一行动不免除乙方按合同规定应负的责任。
17.1.5 解除合同后的估价
因乙方违约解除合同后，甲方应尽快通过调查取证并与乙方协商后确定并证明：
(1) 在解除合同时，乙方根据合同实际完成的经甲方书面认可的工作已经得到或应得到的金额。
(2)已经部分使用的材料、乙方设备和临时工程等的估算金额。
17.1.6 解除合同后的付款
(1) 若因乙方违约解除合同，则甲方应暂停对乙方的一切付款，并应在解除合同后合理的时间内，查清以下付款金额。
1) 乙方按合同规定已完成的各项工作应得的金额和其它应得的金额；
2) 乙方已获得甲方的各项付款金额；
3) 乙方按合同规定应支付的逾期竣工违约金和其它应付金额；
4) 由于解除合同，乙方向甲方支付暂定合同总金额的30%作为违约金，若违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应另行支付损害赔偿金。
(2) 查清以上付款金额前，甲方可不再向乙方支付合同规定的任何金额。此后，乙方有权得到按本款(1)项 1)减去2)、3)和4)的余额，若上述2)、3)和4)相加的金额超过1)的金额时，则乙方应将超出部分付还给甲方。必要时，甲方有权动用乙方的履约保证金，用于乙方赔付对甲方造成的损失。
17.1.7 协议利益的转让
若因乙方违约解除合同，则甲方为保证工程延续施工，有权要求乙方，将其为实施本合同而签订的任何材料和设备的提供或任何服务的协议和利益按甲方要求进行转让，并在解除合同后的7天内，通过法律程序办理相关转让手续。
17.1.8 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或质量保修期内发生危及工程安全的事件，当甲方通知乙方进行抢救时，乙方声明无能力执行或不愿立即执行，则甲方有权雇用其他人员进行该项工作。由此引起的费用应在甲方支付给乙方的金额中扣除。
17.2 甲方违约
17.2.1 甲方违约
在履行合同过程中，甲方发生下述行为之一者属甲方违约：
（1）甲方未能按合同规定的内容和时间提供施工图纸和应由甲方负责的部分准备工作等未达到乙方施工所需的条件。
（2）甲方未能按合同规定的期限向乙方支付工程款项。
17.2.2 乙方有权暂停施工
若发生第17.2.1款(1)、(2)项的违约时，乙方应及时向甲方发出通知，要求甲方采取有效措施限期提供上述条件、图纸以及支付款项，并有权要求延长工期，具体延长时间应经甲方审核通过。甲方收到乙方通知后，应立即与乙方共同协商补救办法。
17.2.3 解除合同后的付款
若因甲方违约，双方可协商解除合同，则甲方应在解除合同后28天内向乙方支付合同解除日以前乙方所完成工程对应的价款和以下费用（应减去已支付给乙方的金额）：
(1) 即将支付乙方的，或乙方依法应予接收的为该工程合理订购的材料、工程设备和其它物品的费用。甲方一经支付此项费用，该材料、工程设备和其它物品即成为甲方的财产。
(2) 已合理开支的、确属乙方为完成工程所发生的而甲方应付未支付的费用。
(3) 乙方设备运回乙方基地或合同另行规定的地点费用。
(4) 由于解除合同应补偿乙方损失的费用和利润，补偿总金额以乙方实际损失为限。
17.3 索赔
17.3.1 索赔的提出
乙方有权根据本合同所有条款及其它有关规定，向甲方索取追加付款，但应在索赔事件发生后的7天内，将索赔意向书提交甲方。在上述意向书发出后的7天内，再向甲方提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续发展或继续产生影响，乙方应按甲方要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后的7天内，向甲方提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。
17.3.2 索赔的处理
(1) 甲方收到乙方提交的索赔意向书后，应及时核查乙方的当时记录，并可指示乙方提供进一步的支持文件和继续做好延续记录以备核查，甲方有权要求乙方提交全部记录的副本。
(2) 甲方收到乙方提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的28天内，应立即进行审核，在上述期限内将索赔处理决定通知乙方。
(3) 乙方应得到的付款不能超过甲方核实后决定的金额。
18．工程分包
本项目不允许转包或违法分包。
19．争议的解决
本合同履行过程中发生争议，双方协商解决。如协商不成，通过向甲方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。
20．组成本合同文件及优先解释顺序如下：
20.1本合同
20.2中选通知书
20.3招标控制价清单
20.4比选申请文件及其附件
20.5图纸
20.6标准规范及有关技术文件
20.7甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
20.8其他现场签认单
20.6.1 图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
20.7.1 合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
21．本合同的生效、变更、解除和终止
21.1本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。
21.2本合同经甲乙双方协商一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。
21.3合同解除
21.3.1合同解除的因素：
21.3.1.1甲乙双方协商一致；
21.3.1.2因不可抗力致使合同无法履行；
21.3.1.3 乙方违反本合同约定，甲方有权解除合同；  
21.3.1.4法律法规规定或本合同约定的其他情形。                                           
21.3.2合同解除的处理
21.3.2.1一方要求解除合同的，应在7日前以书面形式向对方发出解除通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按19条约定处理。
21.3.2.2合同解除后的善后工作，双方另行约定。
21.4合同终止
21.4.1合同终止的因素：
21.4.1.1甲乙双方履行全部合同义务；
21.4.1.2合同解除；
21.4.1.3其他；                                                        
22. 其它约定
22.1 不可抗力
22.1.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾。
22.1.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。工程师认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方书面通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后7天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式申请及有关佐证资料。
22.1.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（l） 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由乙方承担；
（2） 甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（3） 乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；
（4） 停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；
（5） 工程所需清理、修复费用，由乙方承担；
（6） 延误的工期相应顺延。
22.1.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
22.1.5 进度完成奖励
按照合同约定的时间节点，乙方在施工过程中应严格遵守质量标准、安全规范，确保充电站项目的顺利进行，在规定工期内提前完成充电站项目建设，将获得进度奖励。奖励金额根据施工进度完成情况，进度提前10天内（包含10天），甲方将按每提前一天向乙方奖励2000元；进度提前超过10天的，超过部分甲方将按每提前一天向乙方奖励4000元，奖励条例最终解释权归甲方主管部门和监督部门所有。
22.2 工程保险
22.2.1  乙方应按本合同约定购买保险，并承担项目保险费用。22.2.2  保险凭证和条件
乙方应在接到开工通知后的14天内向甲方提交按合同规定的各项保险单的副本，并通知甲方。保险单的条件应符合本合同的规定。
22.2.3  保险单条件的变动
乙方需要变动保险单的条件时，应事先征得甲方书面同意。
22.2.4  遵守保险单规定的条件
甲方和乙方均应遵守保险单规定的条件，任何一方违反保险单规定的条件时，应赔偿另一方由此产生的损失。
22.3 工程风险
22.3.1 甲方的风险
工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由甲方承担风险责任。
(1) 甲方负责的工程设计不当造成的损失和损坏。
(2) 由于甲方责任造成工程设备的损失和损坏。
22.3.2 乙方的风险
工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由乙方承担风险责任。
(1)  由于乙方对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏。
(2)  由于乙方的施工组织措施失误造成的损失和损坏。
(3)  其他由于乙方原因造成的损失和损坏。
22.3.3 不可抗力解除合同
合同签订后发生第 22.1款的风险造成工程的巨大损失和严重损坏，使双方或任何一方无法继续履行合同时，经双方协商后可解除合同、解除合同后的付款由双方协商处理。
22.4纳税
乙方应按有关法律法规的规定纳税。除合同另有规定外，乙方应纳的税金包括在合同价格中。
22.5 严禁贿赂    
严禁对本合同有关的单位和人员进行贿赂和使用不正当竞争手段谋取非法利益。若发现任何上述行为，甲方和乙方均应进行追查和处理，构成犯罪的提交司法部门处理。
22.6 化石和文物
在施工场地发掘的所有化石、钱币、有价值的物品或文物、古建筑结构以及有地质或考古价值的其他遗物等均为国家财产。乙方应按国家文物管理的有关规定采取合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品。一旦发现上述物品，应立即把发现的情况通知甲方，并按甲方的指示做好保护工作。由于采取保护措施而增加的费用和工期延误，应按第5.2.1.1款的规定办理。
22.7 转让
乙方不得将其承包的全部或部分工程转包给第三人。未经甲方同意，乙方不得转移合同中的全部或部分义务，也不得转让合同中的全部或部分权利，下述情况除外：
 (1) 在保险人已清偿了乙方的损失或免除了乙方的责任的情况下，乙方将其从任何其他责任方处获得补偿的权利转让给乙方的保险人。
22.8本合同一式捌份，由甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等法律效力。
22.9未尽事宜双方协商以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
附件：
附件1工程质量保修协议书
附件2工程安全文明环保施工合同
附件3 廉政合同
附件4 履约保证金格式（如采用银行保函）
	甲方（盖章）：四川蜀道新能源科技发展有限公司
	乙方（盖章）：

	
法定代表人：
或委托代理人（签字）：
	
法定代表人：
或委托代理人（签字）：
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	年   月   日          






附件1
工程质量保修协议书
甲方（全称）： 四川蜀道新能源科技发展有限公司              
乙方（全称）：                                             
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，就成巴高速槐树服务区扩建充电站项目的质量保修事宜签订工程质量保修协议书。
1.工程质量保修范围和内容
1.1 乙方在质量保修范围内，按照有关法律法规、规章的管理规定和双方在主合同中的约定，承担本工程质量保修责任。
1.2 质量保修范围包括但不限于地基基础工程、主体结构工程，配变设备、供电线路、电气管线、设施设备、防雷接地、地面工程、罩棚、监控、照明工程、停车线、停车挡、标识标牌、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：由乙方实施的全部内容。                                                        
2.质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
2.1 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙防渗漏为 5 年；
2.3 装修工程为 2 年；
2.4 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
2.5 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
2.6 给排水设施、道路等配套工程为 2年；
2.7 其他项目质量保修期限约定如下： 2年；
2.8 质量保修期自全部工程竣工验收合格之日起计算。
3.质量保修责任
3.1 属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可委托他人修理。
3.2 发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
3.4 质量保修完成后，由甲方组织验收。
4.保修金支付
4.1工程质保金金额为经甲方委托的造价咨询单位审定后的工程竣工结算审定价款的3% 。在缺陷责任期满后，乙方向甲方申请到期应返还乙方的质量保证金金额，甲方应在28天内会同乙方按照合同约定的内容核实乙方是否完成缺陷责任。如无异议，甲方应当在核实后将剩余保证金无息返还乙方。
4.2在缺陷责任期乙方没有履行质保义务的，甲方有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
4.3本项目缺陷责任期为24个月，自工程竣工验收证书中写明的全部工程竣工验收合格之日开始算起。缺陷责任期满后，乙方的保修责任延续。
5.其他
5.1 双方约定的其他工程质量保修事项：
5.2 本工程质量保修书，由甲乙双方在竣工验收前共同签署，作为成巴高速槐树服务区扩建充电站项目《建设工程施工合同》附件，其有效期限至质量保修期满。
5.3本协议书一式捌份，由甲方执肆份，乙方执肆份。
	甲方（盖章）：四川蜀道新能源科技发展有限公司
	乙方（盖章）：

	
法定代表人：
或委托代理人（签字）：
	
法定代表人：
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附件2
工程安全文明环保施工合同

发包人（甲方）：四川蜀道新能源科技发展有限公司 
承包人（乙方）：                               
为了确保实现成巴高速槐树服务区扩建充电站项目安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，四川蜀道新能源科技发展有限公司（以下简称“发包人”）与            （以下简称“承包人”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为《成巴高速槐树服务区扩建充电站项目施工合同》安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：
一、协议有效期限
本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部竣工验收合格且工程移交之日终止。
二、责任目标
（一）承包人承诺承担和履行合同约定的安全责任，且满足要求。
（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：
1.不发生人身重伤及以上事故；
2.不发生火灾、物体打击、触电、机械伤害、高处坠落、起重伤害等责任事故；
3.不发生自身负有主要责任的造成人员重伤或死亡的交通事故；
4.不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；
5.不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；
6.不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；
7.不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；
8.不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）；
9.不发生因违反政府相关规定的，被政府相关管理机构勒令停工事件。
（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：
1.人员轻伤事故。
2.负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。
3.其他安全未遂事故和异常事件。
三、安全责任
1.承包人应严格遵守国家法律、法规、国务院部门规章。严格执行国家标准、行业标准中的有关部分。包括但不限于以下有关文件要求：《建设工程施工现场消防安全技术规范GB 50720》《图形符号安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求GB/T 2893.5-2020》《个体防护装备配备规范 GB 39800》《建设工程施工现场供用电安全规范 GB 50194》《施工脚手架通用规范GB 55023》《焊接与切割安全 GB 9448》《手持式电动工具的管理、使用、检查和 维修安全技术规程 GB/T 3787》《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准JGJ/T46-2024》 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范JGJ 276》《建筑机械使用安全技术规程JGJ 33》《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80》《建设工程施工现场环境与卫生标准JGJ 146》《建筑施工土石方工程安全技术规范JGJ 180》《建筑施工安全检查标准JGJ 59》《电力建设安全工作规程 第3部分：变电站 DL 5009.3》《电力安全工作规程DL/T 409-2023》。
2.乙方负有安全生产的管理责任和直接责任。
3.乙方的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。
4.承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。
5.承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。
6.承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理，发包人有权对承包人进行安全检查，检查中发现承包人施工项目存在安全隐患、违章违纪行为、其他违反法律法规国标行标的行为或违反合同规定的问题的，有权要求承包人立即整改，有权采取警告批评或按合同规定进行处罚。施工单位无法立即整改，因整改造成工程延期的，延期损失由施工单位承担。拒不整改或屡纠不改的。发包方有权责令施工单位停工整改，因此原因停工造成一切损失和后果由承包人负责。同时，每停工整改一天，承包人需按5000元/天向发包人支付违约金。
7.承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。
8.承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。
9.承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。
10.承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。同时须满足11.3.4条款之要求。
11.承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。
12.承包人进行电力施工作业时，必须确保施工安全，未经许可不开工，安全措施不落实不开工。在全部停电和部分停电的电气设备上工作，必须按规定做好停电、验电、挂接地线、装设遮拦和悬挂标示牌等保证安全的技术措施，必须设置监护人。停电施工完毕后，必须对现场进行全面的检查，确定施工人员已全部撤离，无任何遗留物件后，拆除所有的临时接地线。
13.承包人应按工程进展情况做好季节性施工的各项安全保证措施，夏季要切实做好防暑降温、防暴雨、防地灾等安全防护工作，秋冬季节要做好防火、防暴雪等安全防护工作。 
四、接口及协调
1.发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，承包人必须给予配合和支持。
2.承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。
3.承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。
4.承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司有权要求承包人换人。
5.承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委托的监理公司的协调和指导。
6.开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。
7.在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。
8.承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。
五、安全资质审查
承包人在项目开工前5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：
1.承包人安全资质审查表。
2.安全资质证书，如企业安全生产许可证书复印件、职业安全健康管理体系认证证书等。
3.企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件，包括事故发生率及原始记录、安全隐患治理情况档案等。
4.企业主要安全管理人员（包括主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。
5.特种作业人员资格证书。
6.承包人须建立安全管理机构并配备不少于相关法律规定比例的专职安全管理人员。
7.适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。
六、人员基本素质
承包人提供的人员必须满足下列要求：
1.身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。
2.无刑事案件牵连。
3.无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。
七、劳动保护用品
1.承包人负责为本单位任何用工形式的员工（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人和/或其下属分包商标志的个人劳动保护用品。个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等），不得以货币或者其他物品替代。
2.承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护用品，否则不得从事特殊工种作业。
3.发包人委托的监理公司有权检查承包人乙方的个人劳动保护用品是否符合国家或行业的相应标准，使用进口的劳动防护用品，其防护性能不得低于我国相关标准。
4.承包人应对员工进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训。
5.承包人须督促和定期检查员工在作业过程中，应按照规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品。进场施工人员必须正确佩戴安全帽，全员穿着反光衣。严禁施工人员穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、短袖、短裤、漏洞牛仔裤进行作业。 
6.承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。
7.承包人应当按照劳动防护用品发放周期定期发放，对工作过程中损坏的，应及时更换。
八、施工机具与材料
1.承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。
2.对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书，涉及使用特种设备的必须遵守《特种设备安全法》相关法律、法规规定。
3.对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，按规定对施工所用的工器具和设备定期进行安全技术检验，不合格者严禁使用，每次使用前应进行外观检查与功能检测。这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。
八、安全设施及现场管理
1.施工现场应设全封闭围挡，围挡挡板应使用钢结构或PVC材质，围挡高度不低于2.2米；围挡挡板必须用连接件牢固的安装在立柱上，不得使用铁丝绑接；围挡立柱之间间距不大于3米，立柱与地面之间必须安装牢固，不得未安装直接放置于地面；围挡墙应设有防风措施。至少每间隔3米设置一道钢管斜撑；斜撑上端用连接件固定在挡板横杆上，底部用膨胀螺丝固定；围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，要在一条直线上；板与板之间不得留有可视缝隙，即在场外不能看见场内施工；围挡仅可设置一个出入口用于进出人员、设备和工器具。 出入口门根据施工方案采用单扇或双扇门板，门板材料与围挡相同。出入口门必须可以上锁并悬挂警示牌。严禁无关人员进入现场。 
2.施工现场必须按照国家、行业、地方标准针对施工场所及周边环境的危险源、风险点设置足够的安全警示标志，标志要与所警示的内容相吻合，设置位置要正确合理。包括但不限于《图形符号安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求GB/T 2893.5-2020》文件要求。
3.承包人必须制定消防责任制，按规定在施工现场配备足够的消防器材。 进场前应根据《建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720》要求，于施工现场每100m2配置一组5kg的ABC干粉灭火器，每组2具；灭火器应放置于灭火器箱柜内，定期检查确保有效，灭火器箱柜附近应张贴“灭火器放置点”标识；灭火器箱柜应放置在施工场地出入口附近，灭火器箱柜附近不得堆放工具、物料等物品，防止遮挡或火焰阻隔灭火器箱柜。
4.每日施工结束，施工人员应将施工场地出入口上锁，防止无关人员进入。
九、开工前安全条件检查
1.发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。
2.开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。
3.发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。
十、安全监督
1.承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。
2.承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。
3.承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调和指导。
4.承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。
5.承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。
6.承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。
7.发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。
十一、安全培训与授权
1.承包人所有特殊工种及特种作业人员必须持证上岗，人证一致，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。
2.承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。
3.承包人应组织 “入场培训”和考核，入场作业前应对所有作业人员进行安全、环保、文明施工相关教育培训和安全技术交底。接受安全教育培训和安全技术交底的人员必须与现场施工人员一致。未进行安全技术交底或培训不合格的人员不得进行施工作业。发包人委托的监理公司有权监督培训、安全交底、考核情况或组织抽查考核。
4.承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。
十二、职业健康与卫生防疫
1.承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。
2.承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。
3.应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。
十三、文明施工与环保要求
1.承包人应严格执行《安全文明施工管理暂行办法》文件要求和遵守发包人和场地方关于安全环保、文明施工等内容的各项制度和要求，做好安全文明施工和环境保护工作，。并定期进行安全、环保、文明施工检查，及时整改问题和隐患。
2.承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，宣传标志要清晰醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。
3.承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌，现场工程设备材料堆放整齐、布置合理，各种物资标识清楚，排放有序，并符合安全防火标准。；应尽可能降低噪音、震动。
4.承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。
5.承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。
6.承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。施工结束时应及时清场，做到工完、料尽、场地清。 
7.承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。
8.承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。
9.承包人应确保施工场地内的泥浆、沙土不带至施工场地外。施工现场严格控制“扬尘”，施工场地内不得焚烧废物。夜间施工必须在项目所在地建设行政主管部门办理夜间施工许可证，得到许可后方可开展夜间施工作业。 
10.严禁在施工现场吸烟，严禁酒后进入施工现场。
十四、工程风险管理与事故预防
（一）基本要求
1.承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：
（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。
（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。
（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。
（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。
（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。
（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。
（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。
（8）其他。
2.承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。
3.承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。
（二）现场作业基本安全条件
承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。
十五、危险作业
1.承包人应结合本工程特点和现场实际情况编制可靠、适用的施工技术安全措施。起重吊装、动火作业、电工作业、高处作业、有限空间作业等特殊作业项目，必须编制专项施工技术安全方案。作业前办理对应的作业许可证，布置落实各项特种作业所需的安全保护措施后，方可按照操作规程开展特殊作业工作。
2.施工用电应有专人负责维护和管理，施工用电设施必须符合《建设工程施工现场供用电安全规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定，按规定使用漏电保护器，各种电动工机具应按规定采用可靠的接地（接零）保护。施工临时用电设施应有专人负责运行维护。严禁非电气专业人员拆装用电设备。所有电动工、机具应按规定可靠接地。绝缘工具应定期进行试验。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上，其中心点与地面的垂直距离不得 小于0.8米；移动式配电箱、开关箱前方预留不少于1米的空间，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草。 电源箱设置应符合“一机、一闸、 一保护”要求。 
3.承包人应加强监督进行高空作业人员应按要求使用安全带、安全绳等安全工器具，安全带的安全绳应挂在上方的牢固可靠处，当高处有焊接作业时应采取措施防止安全绳（带）损坏。高处作业人员应衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧，穿软底鞋，在作业过程中，高处作业人员应随时检查安全带是否拴牢，在转移作业位置时不得失去保护，高处作业应设安全监护人。高处作业需使用脚手架时，脚手架必须经承包人审查，其符合《施工脚手架通用规范GB 55023》的各项相关规定后，方可投入使用。 
4.承包人进行吊车、起重机进行作业时，必须符合JGJ 276《建筑施工起重吊装工程安全技术规范JGJ 276》的各项相关要求，应有专人在现场监护。起重工作要有专人指挥，起重臂下和重物下方严禁人员停留或走动。使用吊车时，要支放稳妥，注意起重臂运动上方是否有障碍物，尤其应注意有无带电设备或导线，确保安全距离符合规范要求，严格遵守起重吊装作业“十不吊”要求。
5.承包人进行焊接、切割等动火作业时，必须有专人监护，配置足够的消防器材。电焊机、切割机等动火作业工器具，必须经过施工单位审查，其符合国家、行业、地方标准的各项规定，方可投入使用。严禁使用非国标工器具或使用民用产品代替专业工器具。动火作业附近不应有易燃可燃的物品。动火作业人员应配备防护服、护目镜、防护面罩、焊接手套等保护措施。可能产生火花溅射的切割、焊接等作业，应使用阻燃板材进行遮挡。动火作业结束后动火作业人员和监护人员应清理现场，确认无残留火种后方可离开。电焊、气割等作业，严格遵守“十不烧”规程操作：1）未取焊工特殊工种操作证不能烧。2）要害部门和重要场所未经批准不烧。3）不了解焊接地点周围情况不烧。4）不了解焊接物内部情况不烧。5）装过易燃易爆物品的容器不烧。6）可用燃料材料作保温隔音的部位不烧。7）密闭和有压力的容器管道不烧。8）焊接部位旁有易燃易爆物品不烧。9）附近有明火作业相抵触的作业不烧。10）禁火区内未办理动火审批手续不烧。 
6.承包人进行有限空间作业时，必须有专人监护。有限空间工作严格按照“先通风、再检测、后作业”的程序，未检测或监测未达标前严禁进入作业空间。承包人必须为操作人员配备个人防中毒窒息等防护装备，现场设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。检测合规后，必须办理作业许可手续后方可开展工作。作业过程中必须进行动态检测，一旦检测出现异常，作业人员立即停止作业撤离作业空间。承包人进行有限空间作业时必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。 
7.承保人进行动土作业必须符合《建筑施工土石方工程安全技术规范JGJ 180》的各项相关要求。挖掘机等土方开挖机械必须提供符合国家规定的各项检查、检测证明文件，由承包人检查合格后方可进场施工，证件不齐、证明过期的土方开挖机械不得使用；土方开挖区域必须用移动护栏围蔽，并装设警示牌。土方开挖工作区域内无关人员不得停留或通过；进行挖掘作业前，要事先了解作业区域内的地下管网、线缆的埋设情况。土质松软时应有防塌方措施。；进行挖掘机作业时，必须有具备资质的人员进行操作。施工单位应有专人在现场监护。夜间应有充足的照明；雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，并且不得将土和其他物件堆在支撑上，不得在支撑下行走或站立。人工挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾、塌可能时，人员要立即离开并及时处理；不在围挡范围内的电缆沟未回填前，必须用护栏围蔽，护栏之间应连接牢固，以防止行人掉入电缆沟内。
十六、事故报告与应急救援
1.承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。
2.承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。
3.承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。
4.承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。
5.承包人应建立专项应急响应预案，事故应急预案应有针对性，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。并在施工现场配置针对各类事故发生时的应急装备和应急物质，确保现场应急装备齐全，用于防范各类突发事故。
6.承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。
7.在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。
8.承包人须为事故处置支付或垫付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用。由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿，由于第三方原因造成的事故，发包人协助承包人向责任方追偿。
9.涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。
十七、安全业绩考核
发生因承包人承担责任的安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核，并要求乙方按下表要求支付违约金：

	事件类型
	违约金额

	较大事故
	签约合同价的10%

	重大事故
	签约合同价的20%

	特别重大事故
	签约合同价的40%


（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；
（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一。 
十八、协议条款的修订
在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。
19、 工程项目安全文明施工问题处罚表
	序号
	存在隐患/问题/违章行为
	处罚标准

	
	
	首次发生
	拒不整改或再次发生

	1
	因承包人原因未购买建筑工程一切险及第三者责任险，或保 险不符合安全交底文件要求。
	1000
	5000或
停工整改

	2
	承包人未建立健全安全责任制度，层层落实充电场站建设安全责任。
	1000
	停工整改

	3
	承包人未为项目依法配备安全员。安全员未持证上岗，或人证不一致
	1000
	停工整改

	4
	承包人未建立健全安全环保规章制度、安全操作规程和事故应急预案。
	1000
	停工整改

	5
	承包人未结合本工程特点和现场实际情况编制可靠、适用的施工技术安全措施，或各项安全措施未落实。
	1000
	停工整改

	6
	承包人未针对起重吊装、动火作业、电工作业、高处作业、土方开挖、有限空间作业等特种作业项目编制专项施工技术安 全方案，或专项施工技术安全方案未落实。
	1000
	停工整改

	7
	承包人作业前未对所有作业人员进行安全、环保、文明施工相关教育培训和安全技术交底。
	500
	停工整改

	8
	承包人未定期组织安全、环保、文明施工检查，并整改问题和隐患。
	500
	2000

	9
	承包人未按本合同要求配置安全标识。
	500
	2000

	10
	承包人未按本合同要求设置围挡。
	1000
	5000或停工整改

	11
	承包人未按本合同要求为施工人员配置个人防护用品。
	1000
	5000或停工整改

	12
	承包人未按本合同要求在现场配置灭火器和灭火器放置点标识。
	500
	2000

	13
	施工现场施工用电线路不符合本合同要求。
	500
	2000或停工整改

	14
	施工现场移动式配电箱或开关箱不符合本合同要求。
	500
	2000或停工整改

	15
	施工现场施工用电设备不符合本合同要求。
	500
	2000或停工整改

	16
	施工现场手持电动工具不符合本合同要求。
	500
	2000或停工整改

	17
	乙方从事起重吊装、动火作业、电工作业、高处作业、有限空间作业、挖掘机土方开挖等特种作业，作业人员未持证上岗，或人证不一致。或证件不符合要求。
	5000
	停工整改

	18
	起重吊装作业未履行审批手续或现场不符合本合同要求和“十不吊”要求。
	1000
	5000或停工整改

	19
	高处作业未履行审批手续或现场不符合本合同要求。
	1000
	5000或停工整改

	20
	动火作业未履行审批手续或现场不符合本合同要求和“十不烧”要求
	1000
	5000或停工整改

	21
	电工作业未履行审批手续或现场不符合本合同要求。
	1000
	5000或停工整改

	22
	有限空间作业未履行审批手续或现场不符合本合同要求。
	1000
	5000或停工整改

	23
	挖掘机土方开挖作业未履行审批手续或现场不符合本合同要求。
	1000
	5000或停工整改

	24
	电缆铺设作业现场不符合本合同要求。
	500
	2000或停工整改

	25
	施工现场工程设备材料堆放混乱。
	200
	1000

	26
	施工结束时施工单位未及时清理现场，未做到工完料尽场地清。
	200
	1000

	27
	施工现场地面存在直立的钉子或大量玻璃碎片。
	100
	500

	28
	施工场地内的泥浆、沙土被带至施工场地外。施工现场 “扬尘” 严重。
	200
	1000

	29
	施工人员在施工场地内焚烧废物。
	500
	2000

	30
	承包人在施工场地存放稀料、汽油、喷漆等易燃易爆危险物品，未做到当天使用当天清理。
	500
	2000

	31
	承包人未按工程进展情况做好季节性施工的各项安全保证措 施，夏季未做防暑降温、防暴雨、防地灾等安全防护工作，秋冬季节未做防火、防暴雪等安全防护工作。
	500
	2000

	32
	承包人未配置有针对性的各类应急装备和应急物资。
	200
	1000

	33
	施工人员在施工现场，未正确佩戴安全帽，未穿安全鞋、工作服、反光衣和防护手套。
	100
	500

	34
	施工人员在现场穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、短袖、短裤、漏洞牛仔裤进行作业。
	100
	500

	35
	施工人员在施工现场抽烟（施工现场位于森林草原区域从重处罚）
	100
	500

	36
	高处作业人员未佩戴安全带。
	500
	2000

	37
	电工作业人员未穿绝缘手套、绝缘鞋。
	500
	2000

	38
	动火作业人员未佩戴防护面罩、焊接手套。
	500
	2000

	39
	有限空间作业未配置空气检测仪，未佩戴长管呼吸器或正压呼吸器。
	1000
	5000或停工整改

	40
	施工人员在工作期间饮酒，或酒后上岗
	1000
	5000或停工整改


二十、本合同作为附件，与《成巴高速槐树服务区扩建充电站项目施工合同》（合同编号：       ）具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。本合同一式捌份，由甲方执肆份，乙方执肆份。
以下无正文。
	甲方（盖章）：四川蜀道新能源科技发展有限公司
	乙方（盖章）：

	
法定代表人：
或委托代理人（签字）：
	
法定代表人：
或委托代理人（签字）：

	签订日期：   年   月   日





附件3 
廉政合同
            编 号：
为共同维护公平、公正、廉洁的市场秩序，防止商业贿赂，避免违规违纪行为的发生，共同维护职业行为的廉洁性，甲乙双方在四川蜀道新能源科技发展有限公司《成巴高速槐树服务区扩建充电站项目施工合同》的签定及实施过程中，应共同遵守以下条款：
第一条  甲乙双方的权利和义务
1.严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
2.严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。
3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反相关管理规章制度。
4.建立健全相关机制，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
1.甲方及其工作人员不索取或接受乙方提供的土特产、礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业回扣等一切物质性利益，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。 
2.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请、娱乐活动和旅游考察，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便等。
4.甲方工作人员不介绍自己的配偶、子女或其他特定关系人与乙方企业发生经济业务关系。
第三条  乙方的义务
1.乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠土特产、礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业回扣等一切物质性利益。
2.乙方不以任何理由安排甲方工作人员参加宴请、娱乐活动、旅游考察等消费活动。
3.乙方不以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人承担的任何费用。
4.乙方不为甲方工作人员及其配偶、子女或其他特定关系人在本企业投资入股或赠送“干股”。
第四条  责任追究
1.甲方工作人员违反廉政合同的，按照干部管理权限，依据有关规定给予党纪、行政处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关。
2.乙方及其工作人员违反廉政合同造成经济损失的，应予以赔偿；甲方有权视其情节轻重决定暂时停止或长期中止与乙方所有经济业务合同。
3.本合同作为附件，与《成巴高速槐树服务区扩建充电站项目施工合同》（合同编号：     ）具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
4.本合同一式捌份，由甲方执肆份，乙方执肆份。
（以下无正文）

	甲方（盖章）：四川蜀道新能源科技发展有限公司
	乙方（盖章）：

	
法定代表人：
或委托代理人（签字）：
	
法定代表人：
或委托代理人（签字）：

	签订日期：   年   月   日














附件4   履约保证金格式（如采用银行保函）
格式如下：
履约保证金格式

            （发包人名称）：

鉴于        （发包人名称，以下简称“发包人”）接受        （承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月    日参加      （项目名称）的比选。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人履行合同完毕之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.发包人和承包人按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

                             担 保 人：                                  （盖单位章）
                             法定代表人或负责人（或其委托代理人）：     （签字）
                             地    址：                                 
                             邮政编码：                                 
                             电    话：                                 
                             传    真：                                 


                                                         年    月    日

注：
1．银行保函须由具有国有背景的银行开具。
2．若采用银行自有格式，其提交的银行保函内容不得作出降低担保效力的实质性修改，包括但不限于对担保金额、担保范围、担保期限、担保内容作出实质性修改。
3．银行保函中比选申请有效期若为具体的日期，应不短于比选申请有效期。



第5章  招标控制价清单及图纸（另册）
（本项目提供招标控制价（即施工图预算审核价）及图纸）


    第六章  比选申请文件格式
比选申请文件封面格式

四川蜀道新能源科技发展有限公司
成巴高速槐树服务区
扩建充电站项目



比选申请文件
（第  册，共  册）




比选申请人：	（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：	（签字）
日期：	年  月	日

目  录
1、 比选申请函及比选申请函附录
2、 法定代表人身份证明
3、 授权委托书
4、 项目管理机构
5、 资格审查资料
6、 施工组织设计
7、 其他资料















1、 
比选申请函及比选申请函附录
(一)比选申请函
                （比选人名称）：
我方已仔细研究了                （项目名称）比选文件的全部内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述工程比选文件、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿按上述比选文件、合同条款、工程建设标准的条件要求，承包本项目的施工，并承担质量缺陷保修责任。
1.我方愿以招标控制价清单基础上的取费比例    （保留小数点后2位）作为比选申请报价。
2.我方承诺同意本项目合同的计价、计量及结算方式，并严格依照施工图纸及合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
3.并承诺自开工通知发出之日起   日历天完成比选文件比选公告中载明的比选范围所有工作，修补工程中的任何缺陷直至验收合格。
4.我方承诺在比选申请有效期内不修改、撤销比选申请文件。
5.如我方中选：
（l）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本比选申请函递交的比选申请函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）我方承诺在比选申请报价中已充分考虑了该工程的特点及比选人对该工程的管理要求并已将上述因素综合计入比选申请报价中。
6.                  （其他补充说明）。


比选申请人名称：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             (签字）
    年   月    日


(二)比选申请文件真实性和不存在限制比选申请的情形声明

____________________（比选人名称）：
我方在此声明，所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。
经我方认真核查，本比选申请人不存在比选文件第二章“比选申请人须知”前附表中第9项和第26项规定的任何一种情形。
我方承诺，如存在以上两项中虚假比选申请行为，我方自愿按比选文件第二章“比选申请人须知”前附表第26项比选申请文件的真实性要求和其他有关规定承担责任。







比选申请人名称：______________(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：__    ____(签字)
______年_____月_____日





(三) 比选申请函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	比选申请人承诺
（是/否）

	1
	比选申请有效期
	天数： 60 个日历天（从比选申请文件递交截止之日算起）
	

	2
	计划工期
	自开工通知发出之日起 60 个日历天内
	

	3
	合同条款
	是否接受比选文件中的合同条款
	

	4
	工程质量
	是否响应比选文件中的质量标准
	

	5
	比选范围
	是否响应比选文件中的比选范围
	





2、 法定代表人身份证明

单位名称：_____________________________________
单位性质：_____________________________________
地址：_________________________________________
成立时间：______年_____月_____日
经营期限：_______________________________
姓名：___________系_________________（单位名称）的法定代表人。（职务：________电话______________）

特此证明。
附：法定代表人身份证复印件或扫描件。



比选申请人名称：________________(盖单位章)
______年_______月______日










三、授权委托书

本人          系  （比选申请人名称）  的法定代表人，现委托本单位人员         为我方代理人，委托代理人身份证号                         。代理人根据授权，在本项目比选、比选申请、评审、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至比选文件第二章“比选申请人须知”前附表第24项规定的“比选申请有效期”结束为止。  
委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件、委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件。



              比选申请人名称：________（盖单位章）
法定代表人：________（签字或盖章）
                    委托代理人：_________（签字）

_____年____月____日





注：（1）法定代表人不亲自比选申请，委托代理人比选申请的独立比选申请人适用。
  （2）法定代表人亲自比选申请的，不需提供授权委托书，可不填写。



四、项目管理机构
(一)项目管理机构组成表
	序号
	职务
	姓名
	执业或职业资格
	职称
	备注

	
	
	
	证书名称
	证书编号
	职称专业
	级别
	

	一
	项目经理
	
	
	
	
	
	

	二
	技术负责人
	
	
	
	
	
	

	三
	安全负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：
（1）比选申请人在表后应提供相关证明材料影印件（黑白或彩色）并加盖比选申请人单位章：（身份证、职称证、建造师注册证、安全生产考核合格证、社保证明、个人业绩证明等）。因比选申请人自身原因未提供附件或提供的附件不能与所证明的内容相匹配，造成业绩或其他内容不予认可时，比选申请人自行承担相关责任。
（2）个人业绩证明材料为：合同协议书须能清晰反映其在类似项目中担任的职务。












五、资格审查资料
(一)比选申请人基本情况表
	比选申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传	真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	


其 中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	比选申请人
关联企业情况
	比选申请人应提供关联企业情况，包括：
（1）比选申请人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例：如比选申请人为上市公司，比选申请人应提供股权占公司股份总数 50 %以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）比选申请人投资（控股）或管理的下属企业名称 、持有股权（出资额）比例；
（3）与比选申请人单位负责人 （即法定代表人） 为同一人的其他单位名称。

	备注
	


注：（1）本表后应附比选申请人企业营业执照副本、资质证书、安全生产许可证（依法不需要提供的除外），以上所需资料均提供复印件或扫描件放入比选申请文件。
（2）企业注册地不在四川省行政区域内的省外设计施工企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图，以上所需资料均提供复印件或扫描件放入比选申请文件。



(二)近年类似项目情况表
	项目或指标
	1
	2
	3
	……

	工程名称
	
	
	
	

	建设地点
	
	
	
	

	标段名称
	
	
	
	

	工程内容
	
	
	
	

	工程规模
	
	
	
	

	合同金额
	
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	
	

	交工时间（如有）
	
	
	
	

	发包人单位全称
	
	
	
	



注：本表包含比选申请人所承担类似项目业绩，业绩数量按合同个数计，应在此表之后附合同协议书（必须包含合同封面页和签章页）作为业绩证明材料，证明材料能清楚反映所完成的项目内容、合同价款、签订时间，若证明材料不能清晰反映，则该业绩不予认定。




（三）无行贿犯罪的承诺函

   （比选人名称）   ：

我单位   （比选申请人名称）   （营业执照或事业单位法人证书编号） 、法定代表人  （姓名）   （身份证号）  、项目经理  （姓名）   （身份证号）  、技术负责人  （姓名）   （身份证号）  、安全负责人  （姓名）   （身份证号）  在       年    月    日至本项目比选申请截止日期间，均没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中选合同签订之前发现我单位或法定代表人或项目经理或技术负责人或安全负责人在上述期间存在行犯贿罪的，可取消我单位中选候选人或中选人资格。若在合同执行期间发现我单位或法定代表人在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款或履约保证金中扣除签约合同价的1%作为违约金。
特此承诺。


比选申请人：                                   （盖单位章）
法定代表人或授权的代理人：           （职务、姓名）（签字）
日期： 年   月  日
六、施工组织设计
比选申请人应参考“第三章 评审办法”中“技术部分评分标准”内容编制项目施工组织设计，内容及格式自拟。



































七、其它资料
（以下资料应全部加盖比选申请人单位公章）
1、“在信用中国”网站中比选申请人（单位）查询网页信息资料影印件。查询指引：进入‘信用中国’网站（https://www.creditchina.gov.cn/），在首页点击“信用服务”找到“失信被执行人”进入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），在查询栏中输入比选申请人（单位）全称及组织机构代码等信息，输入验证码，点击查询。
截图示例：
[image: C:/Users/admin/Desktop/图片1.png图片1]







2、国家企业信用信息公示系统比选申请人（单位）查询结果页截图证明。
截图示例：
[image: 1680494219492]
3、比选申请人认为有必要提供的其他资料。
- 103 -
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