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[bookmark: _Toc30861]第一章 比选公告
刷经寺、沿河等29座充电站建设工程
设计服务比选公告
1.比选条件
本项目刷经寺、沿河等29座充电站建设工程设计服务（以下简称“本项目”）已具备设计招标条件，项目业主为四川蜀道新能源科技发展有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100% ，比选人为四川蜀道新能源科技发展有限公司。项目已具备比选条件，现对本项目进行公开比选，诚邀符合条件的潜在比选申请人参与。
2.项目基本情况
2.1项目名称：刷经寺、沿河等29座充电站建设工程设计服务
2.2比选范围：为刷经寺、沿河等29座充电站建设工程提供设计服务，具体服务内容包括但不限于：
（1） 对充电站的建设工程、电力工程及相应的电力配套设施设备基础工程等内容提供设计服务工作（包括但不限于配合充电站选址、布局、施工图设计、施工图预算编制、设计变更、图纸深化等）；
（2） 办理充电站建设工程项目的高压供电申请，并取得项目所在地电力部门答复方案，协助开展项目相关的配合、后续服务等工作，直至项目最终验收合格并交付使用。
2.3建设规模：计划建设刷经寺、沿河等29座高速公路充电站，建设内容包括但不限于充电站充电设备、箱式变压器、监控系统、照明系统、罩棚、标志标牌等相关设施。
2.4计划建设地点及规模：
（1）拟实施的充电站具体建设地点及规模如下：
	序号
	路段名称
	服务区名称
	充电站数量（座）
	拟建规模

	1
	G0615 线久治至马尔康段高速公路
	刷经寺服务区
	2
	拟建3台120KW直流充电桩

	2
	镇广高速通广段
	沿河服务区
	2
	单侧各拟建1台480KW充电堆

	3
	G5013渝蓉高速（四川段）
	龙泉驿服务区
	2
	单侧各拟建1台600KW充电堆

	4
	成都市第二绕城高速
	大划停车区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	5
	G4215蓉遵高速成仁段
	仁寿停车区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	6
	G5013渝蓉高速（四川段）
	平窝停车区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	7
	泸石高速公路
	海螺沟服务区
	2
	单侧各拟建1台480KW充电堆

	8
	镇广高速通广段
	鲜渡服务区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	9
	G8515广泸高速公路
	特兴收费站
	1
	拟建1台600KW充电堆

	10
	S96攀大高速公路
	攀枝花南服务区
	1
	单侧拟建1台520KW充电堆

	11
	G5京昆西攀高速
	攀枝花服务区
	2
	单侧拟建1台600KW充电堆

	12
	成南高速
	成南高速收费站
	2
	单侧拟建1台600KW充电堆

	13
	G4216线宁南至攀枝花段高速公路
	宁南服务区
	1
	单侧拟建1台480KW充电堆

	14
	G4216线宁南至攀枝花高速公路
	红格服务区
	2
	单侧各拟建1台600KW堆

	15
	G4216线宁南至攀枝花高速公路
	鲹鱼河停车区
	2
	单侧各拟建1台600KW堆

	16
	G4216线宁南至攀枝花段高速公路
	白鸡停车区 
	2
	单侧各拟建1台600KW堆

	合计
	29
	


（2）比选人不承诺全部站点均实施，实施范围也不仅限于以上站点，最终实施的站点数量以项目通过发改委备案完成后，比选人实际委托下达的任务单为准，比选申请人不得以此为由向比选人提出索赔。
2.5设计周期：自比选人任务单正式下发之日起20日内提交施工图设计并出具施工图预算。
2.6设计要求：符合国家、地方及行业现行相关设计规范、标准和要求。
3.比选申请人资格要求
3.1资质要求：在中华人民共和国境内依法注册的独立法人资格、持有有效的营业执照，具有国家建设行政主管部门颁发的工程设计（电力行业）专业乙级及以上资质。
3.2业绩要求：近三年内（从2022年1月至今，以合同签订时间为准）已完成不少于1个类似项目业绩。类似项目业绩是指：充电站项目设计服务业绩。（须提供类似项目业绩合同证明）。
3.3技术要求：设计文件须符合《电动汽车充电站设计规范》（GB 50966-2014）、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）、《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2018）、《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）、《供电营业规则》及相关法律法规和行业规范。
3.4信誉要求（须提供下述网站相应查询结果截图页）：
（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的比选申请人，其比选申请文件无效。
（2）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信名单（黑名单）信息的比选申请人，其比选申请文件无效。
（3）近三年无不良行为记录，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间（须提供承诺函）。
3.5人员要求：本项目应配备设计负责人1名，设计负责人须具有高级工程师及以上职称证书，配备专职负责本项目设计服务的团队人员（项目负责人不计入在内）2名，以上人员须为比选申请人本单位人员（须提供以上人员相应职称证书和比选申请截止日所在月上个月或上上个月起之前在其比选申请人单位连续6个月参加社保的证明）。
3.6 比选申请人须在蜀道集团公司工程建设协作方资源库（协作方管理平台，网址：https://xzf.shudaolink.com/）中，被协作方资源库列为C级及以下的比选申请人，不得参加比选申请。（提供平台网页查询截图证明）
3.7本次比选不接受联合体申请。 
[bookmark: OLE_LINK25]3.8与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目的比选申请；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目比选。否则，均视为无效投标。         
4.评标办法
本次比选采用资格后审，评标采用综合评分法。
5.比选文件的获取
5.1凡有意参加比选竞争并符合第三条“比选申请人资格要求”的申请人，请于2025年8月29日至2025年9月4日在四川蜀道新能源科技发展有限公司网站（http://www.sdxnykj.cn/）上免费下载比选文件。
5.2比选文件费用的缴纳： /  。
5.3投标保证金： /  。
[bookmark: _Toc18260]6.比选申请文件的递交及相关事宜
6.1现场踏勘及比选申请预备会议
6.1.1现场踏勘：比选人不组织，由比选申请人自行组织前往，比选申请人自行负责踏勘过程中的交通、安全以及相关费用。
6.1.2比选申请预备会时间：比选人不组织召开比选申请预备会。
6.2比选申请文件的递交
6.2.1比选申请文件递交截止时间：2025年9月5日9时30分。
6.2.2递交地点：成都市高新区创业路1号剑恒发展中心商业楼2楼会议室（洽谈室二）。
6.2.3逾期递交的或者未递交到指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。
6.2.4比选申请人如未参加开标的将视为默认开标结果。
[bookmark: _Toc23079]7.发布公告的媒介
[bookmark: _Toc23435]本次比选公告、比选文件和相关公示在四川蜀道新能源科技发展有限公司网站（http://www.sdxnykj.cn/）上发布。
[bookmark: _Toc2023]8.开标时间及地点
8.1开标时间：2025年9月5日9时30分（同比选申请文件递交截止时间）。
8.2开标地点:成都市高新区创业路1号剑恒发展中心商业楼2楼会议室（洽谈室二）。
8.3评审地点:成都市高新区创业路1号剑恒发展中心商业楼2楼会议室（洽谈室二）。
[bookmark: _Toc5934]9.联系方式
比选人：四川蜀道新能源科技发展有限公司
地  址：成都市高新区创业路1号剑恒发展中心14楼
联系人：青女士
电  话：028-63911700
监督机构：四川蜀道新能源科技发展有限公司招标工作领导小组
监督电话：028-61520906


比选人：四川蜀道新能源科技发展有限公司
                                                               2025年8月29日


[bookmark: _Toc9588]第二章 比选申请人须知
比选申请人须知前附表
《比选申请人须知前附表》是用于进一步明确《比选申请人须知》正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《比选申请人须知》正文无抵触且与比选文件其他章节相衔接。前附表内容与须知不一致的，以前附表内容为准。
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	比选人
	比选人：四川蜀道新能源科技发展有限公司
地  址：成都市创业路1号剑恒发展中心14楼
联系人：青女士
电  话：028-63911700

	2
	项目名称
	刷经寺、沿河等29座充电站建设工程设计服务

	3
	资金来源
	企业自筹

	4
	出资比例
	100%

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	★比选范围
	详见比选公告第2.2条

	7
	建设地点及规模
	详见比选公告第2.3条、第2.4条

	8
	★设计周期
	自比选人任务单正式下发之日起20日内提交施工图设计并出具施工图预算。

	9
	
★比选申请人的
资格要求
	详比选公告3.比选申请人资格要求

	10
	踏勘现场
	不组织

	11
	申请预备会
	不召开

	12
	是否接受联合体参选
	不接受

	13
	★投标保证金
	/

	14
	比选申请人提出问题的截止时间
	时间：2025年9月3日23时59分之前。
形式：不提供比选申请人的信息，将须澄清的问题采用电邮形式传送至比选人指定邮箱394379666@qq.com。

	15
	比选人书面
澄清的时间
	时间：比选申请文件递交截止时间2天前

	16
	比选文件澄清发出的形式
	比选人将以补遗书形式对比选文件进行澄清，补遗书公布在四川蜀道新能源科技发展有限公司网站（http://www.sdxnykj.cn/）上。

	17
	比选申请人确认收到招标文件澄清
	1.不要求比选申请人向比选人发出确认函。
2.比选申请人应在比选期间实时关注比选人指定网站，并及时下载相关内容，比选人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由比选申请人自负。

	18
	构成比选文件的
其他材料
	比选人发出的补充资料、答疑纪要和补遗书等内容

	19
	★限制参选的情形
	除比选申请人不得存在的12种情形之外，比选申请人也不得存在下列情形：
1.为本项目管理单位、造价咨询单位的；
2.与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性的；
3.财产被接管或冻结的；
4.在最近三年内有骗取中选或严重违约的；
5.与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性的；
6.在最近三年内比选申请人或其法定代表人有行贿犯罪行为的；
7.根据国家或四川省有关部门制定的其他联合惩戒措施规范性文件（联合惩戒措施包括限制参与工程招投标或限制参与政府采购活动），被列为联合惩戒对象的。
8.弄虚作假、恶意串通、营私舞弊等严重不诚信行为的；
9.不符合相关法律法规及本次比选文件要求的情形。

	20
	★比选申请文件的真实性要求
	1.比选申请人所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）应不存在弄虚作假或隐瞒。
2.比选申请人声明不存在限制招标情形但被发现存在限制招标情形的，属于隐瞒情形。
3.如比选申请文件存在弄虚作假或隐瞒，在评审阶段发现的，评标委员会应将该比选申请文件作否决投标处理；中选候选人确定后发现的，比选人可以取消中选候选人或中选人资格。

	21
	★分包
	不允许分包或转包

	22
	★比选申请有效期
	60天（自比选申请文件递交截止时间起计算）

	23
	比选申请文件
递交截止时间
	比选申请文件递交截止时间为：2025年9月5日9时30分；
注：若有补遗书修改的，以补遗书中确定的时间为准。

	24
	是否允许递交备选比选申请方案
	不允许

	25
	★比选申请文件
格式
	（1）比选申请人不得对比选文件格式中的实质性内容进行删减或修改。（注解除外）
（2）比选申请人可以在格式内容之后另行说明和增加相关的内容。另行说明或自行增加的内容、以及按比选申请文件格式在空格（下划线）由比选申请人填写的内容，不得与比选文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。
（3）比选申请文件应对比选文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。
（4）比选申请文件应内容完整，字迹清晰可辨。字迹模糊导致无法确认关键内容、投标价格的，其比选申请文件无效。
（5）比选申请文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹模糊的，评标委员会可要求比选申请人提供原件核验。

	26
	★签字、盖章
	（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得由他人代签，不得使用盖章（如签名章、签字章等）代替。
（2）所有要求盖章的地方都应加盖比选申请人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则视为无效申请文件。
（3）“比选申请文件格式”中要求比选申请人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自申请比选而不委托代理人申请，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人申请，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。
（4）比选申请文件若有修改，修改处应由比选申请人法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章（鲜章）。

	27
	★正、副本
	正本1份，副本1份。副本以电子档U盘形式递交，内容为：比选申请文件正本的电子档扫描件，当正副本内容不一致的以纸质版正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由比选申请人自行承担。

	28
	★报价唯一
	1.本次比选报价为一次性报价；单价和总价分别只能有一个有效报价，不能进行选择性报价；不接受具有附加条件的报价；不接受报价外的额外优惠、特殊优惠及赠送（或零报价）等报价方式；
2.比选报价不得超过比选人公布的最高比选申请限价，否则按否决比选申请处理。

	29
	★最高限价
	（1）设计费单价限价：人民币含税15500.00元/单座充电站
（2）设计费总价限价：人民币含税449500元（大写：肆拾肆万玖仟伍佰元整）。
注：设计费单价包含单座充电站的设计服务费用，暂定数量为29座充电站。

	30
	是否退还比选
申请文件
	否

	31
	开标时间和地点
	开标时间：同比选申请文件递交截止时间
开标地点：成都市高新区创业路1号剑恒发展中心商业楼2楼会议室（洽谈室二）。

	32
	开标程序
	开标顺序：不分递交先后顺序随机开启

	33
	评审委员会的
组建
	由比选人按相关规定组建。

	39
	评审办法
	综合评分法。具体见“第三章评审办法和标准”。

	40
	是否授权评审委员会确定中选人
	否。

	41
	推选中选人
	评审委员会按照综合得分由高到低的顺序推选1-3名中选候选人（若不足3名时按实际数量推荐），综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，人员得分高的优先。

	42
	确定中选人
	比选人依据评审委员会推荐的中选候选人的顺序确定排名第一的候选人为中选人。如果排名第一的中选候选人放弃中选或因不可抗力不能履行合同，比选人可依顺序确定排名第二的中选候选人为中选人。

	43
	中标价
	以中选人在比选申请函中的总报价为准。

	44
	签订合同
	1、中选人自中选通知书发出之日起30日内，与比选人订立书面合同。
2、中选人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向比选人提出附加条件，比选人有权取消其中选资格。

	45
	资金拨付
	（1）乙方向甲方提交任务单内所有充电站施工图设计和施工图预算等工作成果并经甲方确认后，甲方向乙方支付实际设计费总额的60％。
（2）乙方向甲方提交任务单内所有充电站的高压供电答复方案并经甲方确认后，甲方向乙方支付实际设计费总额的20％。
（3）本项目所有充电站建设完成并通过竣工验收后，甲方向乙方支付实际设计费总额的20% 。

	46
	知识产权
	构成本比选文件各组成部分的文件，未经比选人书面同意，比选申请人不得擅自复印和用于非本比选项目所需的其他目的。比选人全部或者部分使用未中选人比选申请文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	47

	
特别注意


	如本比选文件比选申请人须知前附表所述内容与比选文件比选申请人须知正文部分中表述不明时，以比选申请人须知前附表的所述内容为准。

	
	
	比选文件中 “★”号条款为比选文件规定的实质性要求。未实质性响应比选文件中 “★”号条款，视为重大偏差（报价详细评审的重大偏差另行约定），比选申请文件无效。

	48
	监督部门
	监督部门：四川蜀道新能源科技发展有限公司招标领导小组办公室
地    址：成都市创业路1号剑恒发展中心14楼
电    话：028-61520906
比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议需要投诉的，应当在中选候选人公示期间提出，公示时间结束后不予受理。







一、总则
1 项目概况
（1）本比选文件仅适用于本次比选项目。
（2）本比选项目比选人：见比选申请人须知前附表。
（3）本比选项目名称：见比选申请人须知前附表。
（4）本次比选范围：见比选申请人须知前附表。
（5）设计周期：见比选申请人须知前附表。
（6）技术要求：见比选申请人须知前附表。
2 比选申请人要求
2.1 比选申请人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见比选申请人须知前附表；
（2）业绩要求：见比选申请人须知前附表；
（3）技术要求：见比选申请人须知前附表；
（4）信誉要求：见比选申请人须知前附表；
（5）人员要求：见比选申请人须知前附表。
2.2 比选申请人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目前期工作提供咨询服务的；
（3）为本项目的监理人；
（4）为本项目的代建人；
（5）为本项目提供代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消比选申请资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本项目的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本项目的监理人或代建人或代理机构相互控股或参股的；
（12）与本项目的监理人或代建人或代理机构相互任职或工作的。
3 费用承担
比选申请人准备和参加比选发生的费用自理。
4 保密
参与比选的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违规者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc184635072]二、比选文件
1 比选文件的组成
本比选文件包括：
（1）比选公告；
（2）比选申请人须知；
（3）评审办法和标准；
（4）技术标准；
（5）合同条款；
（6）比选申请文件格式；
2 比选文件的澄清和修改
[bookmark: _Toc144974513]详见比选申请人须知前附表。
[bookmark: _Toc184635073]三、比选申请文件
1 比选申请文件的组成
（1）比选申请文件应包括下列内容（严格按照比选申请文件格式编制）：
1、比选申请函及申请函附录
2、法定代表人身份证明
3、法定代表人授权委托书（如有）
4、承诺书
5、资格审查资料
6、业绩证明
7、人员配置情况
8、设计服务方案
（2）比选申请文件应真实、可靠，不得有隐瞒、欺诈行为，否则将取消比选申请资格，如中选，将取消中选人资格，且保留追究其责任的权利。
（3）比选申请人应使用本比选文件提供的格式编制比选申请文件，可按同样格式扩展使用。
2 比选申请有效期
（1）在比选申请人须知前附表规定的比选申请有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。
（2）出现特殊情况需要延长比选申请有效期的，比选人以书面形式通知所有比选申请人延长比选申请有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选申请保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选申请失效，但比选申请人有权收回其比选申请保证金。
3 资格审查资料
（1）“比选申请人基本情况表”应附比选申请人营业执照副本的证明等材料的复印件。
（2）“业绩证明”应附合同协议书，具体年份要求见比选申请人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
（3）“信誉、真实性”等条件需由比选申请人作出相应的承诺。
4 比选申请文件的编制
（1）比选申请文件应按第六章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选申请文件的组成部分。其中，比选申请函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。
（2）比选申请文件应当对比选文件有关工期、比选申请有效期、质量要求、技术标准、比选范围等实质性内容作出响应。
（3）比选申请文件应用不褪色的材料书写或打印，并由比选申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，比选申请文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见比选申请人须知前附表。
[bookmark: _Toc184635074]四、比选申请
1 比选申请文件的递交
（1）比选申请人应在比选申请人须知前附表中规定的比选申请文件递交截止时间前递交比选申请文件。
（2）比选申请人递交比选申请文件的地点：见比选申请人须知前附表。
（3）除比选申请人须知前附表另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。
（4）逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。
2 比选申请文件的修改与撤回
（1）在比选申请人须知前附表规定的比选申请截止时间前，比选申请人可以修改或撤回已递交的比选申请文件，但应以书面形式通知比选人。
（2）比选申请人修改或撤回已递交比选申请文件的书面通知应按照第二章比选申请人须知前附表的要求签字或盖章。
（3）修改的内容为比选申请文件的组成部分。修改的比选申请文件应按照本章第三、第四项规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc184635075]五、开标
1 开标时间和地点
见比选申请人须知前附表。邀请所有比选申请人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
2 开标程序
见比选申请人须知前附表。
[bookmark: _Toc184635076]六、评标
1 评标委员会
评标委员会成员人数见比选申请人须知前附表。
评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）比选人或比选申请人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
3 评标
评标委员会按照第三章“评审办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评审办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc184635077]七、合同授予
1 定标方式
比选人依据评标委员会推荐的中选候选人确定中选人，评标委员会推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。
2 中选通知
比选申请人须知前附表规定的比选申请有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选申请人。
3 履约担保
见比选申请人须知前附表。
4 签订合同
中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成损失的，中选人还应当对比选人予以赔偿。
[bookmark: _Toc184635078]八、重新比选
1 重新比选
有下列情形之一的，比选人将重新招标：
（1）比选申请文件递交截止时间止，比选申请人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有比选申请文件的。
[bookmark: _Toc184635079]（3）评标委员会推荐的中选候选人均未能与比选人签订合同协议书的；
（4）法律规定的其他情形。
九、纪律和监督
1 对比选人的纪律要求
比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
2 对比选申请人的纪律要求
比选申请人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。
4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
5 投诉
比选申请人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。


[bookmark: _Toc18216]第三章 评审办法和标准
（综合评分法）
[bookmark: _Toc332356276][bookmark: _Toc152045588][bookmark: _Toc333826773][bookmark: _Toc152042365][bookmark: _Toc144974555][bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc338947706]评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	比选申请人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	签字、盖章
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第26项要求

	
	
	比选申请文件格式
	符合第六章“比选申请文件格式”、第二章“比选申请人须知前附表”第25项要求

	
	
	投标保证金
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第13项要求

	
	
	报价唯一
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第29项要求

	
	
	以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，其比选申请文件无效。

	2
	资格评审标准
	资质要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第9项要求

	
	
	业绩要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第9项要求

	
	
	技术要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第9项要求

	
	
	入库要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第9项要求

	
	
	信誉要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第9项要求

	
	
	人员要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第9项要求

	
	
	不存在限制参选的情形
	不存在第二章“比选申请人须知前附表”第19项任何一种情形

	
	
	真实性要求
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第20项规定

	
	
	以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，其比选申请文件无效。

	
3
	
响应性评审
标准
	比选范围
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第6项规定

	
	
	设计周期
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项要求

	
	
	比选申请有效期
	符合第二章“比选申请人须知前附表”第22项要求

	
	
	合同条款
	接受第五章“合同条款”所有内容

	
	
	技术标准
	符合第四章“技术标准”规定

	
	
	最高限价
	比选申请单价和总价（含税）均不得超过第二章“比选申请人须知前附表”第29项中单价和总价的最高限价

	[bookmark: _Toc500402951][bookmark: _Toc57816713]
	
	以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，其比选申请文件无效。





	序号
	综合评估评审标准

	1.1
	业绩
评分标准
（20分）
	满足资格审查业绩要求得12分，近三年（2022年1月至今，以合同签订时间为准）以来每多完成1个高速公路服务区充电站项目设计服务业绩得1分，此项最高20分。（须提供业绩合同关键页，关键页包括合同封面页与签署页，关键页须能清晰反映业绩的服务内容、签订时间）

	1.2
	人员
评分标准
（10分）
	团队人员：（1）每有1名团队人员具有高级工程师及以上职称得3分，本项最多得6分。注：须提供职称证书复印件。
（2） 除资格审查人员要求外，每配备1名一级造价工程师得2分，本项最多得4分。注；须提供注册在比选申请人单位的执业资格注册证书复印件。
  以上人员均须提供比选申请截止日所在月上个月或上上个月起之前在其比选申请人单位连续6个月参加社保的证明。

	
1.3
	
设计服务方案评分标准
（40分）
	
设计机构设置和岗位职责
评分标准
（10分）
	设计机构设置健全完善，层级分明，岗位职责清晰明确，决策流程科学合理，责任制度具体且可行性强，优得9（含）-10（含）分，良得8（含）-9（不含）分，差得6（含）-8（不含）分，无得0分。

	
	
	
设计质量评分标准
（10分）
	设计质量符合比选文件要求，质量目标明确，项目整体和分项工程具有完整可靠的质量保证体系，设计质量保证措施详细且可行，优得9（含）-10（含）分，良得8（含）-9（不含）分，差得6（含）-8（不含）分，无得0分。

	
	
	

设计进度评分标准
（10分）
	设计进度符合比选文件设计周期要求，总体进度计划和各阶段进度计划合理可行，各阶段工作安排科学合理，关键节点的控制措施有力可行，设计质量保证措施详细可靠，优得9（含）-10（含）分，良得8（含）-9（不含）分，差得6（含）-8（不含）分，无得0分。

	
	
	
后续服务承诺和保证措施
（10分）
	对本项目建设过程的后续服务内容承诺，及后续服务保证措施详细可靠，优得9（含）-10（含）分，良得8（含）-9（不含）分，差得6（含）-8（不含）分，无得0分。

	1.4
	比选申请报价评分标准
（30分）
	1.评审基准价：通过形式、资格、响应性评审的有效比选申请报价算数平均值（比选申请报价低于最高限价85%的不纳入评审基准价计算）。
2.比选申请报价偏差率=∣有效比选申请报价－评审基准价∣/评审基准价×100%；
3.比选申请报价等于评审基准价时，得30分；
比选申请报价高于评审基准价时，得分=30-偏差率×100×1.2；
比选申请报价低于评审基准价时，得分=30-偏差率×100×1.0。
注：以上计算结果均保留2位小数，第3位四舍五入。

	2
	推荐
中选候选人
	1.评标委员会按综合得分由高至低的顺序依次推荐前1-3名为中选候选人，并注明排名顺序。经公示无异议后，本项目招标人原则上将确定排名第一的中选候选人为中选人。
2.综合评分相等时，以比选申请报价低的优先；比选申请报价也相等的，以人员得分高的优先。

	3
	补充说明
	1.评标委员会经评审否决不合格的比选申请文件后，因有效比选申请文件（指经过形式评审、资格评审、响应性评审而未被否决的比选申请文件，下同）不足3家时：
经评标委员会一致认定剩余比选申请文件具有竞争性时，可继续评审。由评标委员会根据“综合评估评审标准”对剩余比选申请文件进行综合评分。
评标委员会否决全部比选申请文件或认定可以继续评审的，应当在评审报告中书面说明理由。
2.否决比选申请文件应当由评标委员会集体表决，并在评审报告中书面说明理由。



1.评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对通过形式评审、资格评审、响应性评审的比选申请文件，按照综合评估评审标准进行评审，并按照综合得分由高到低推荐中选候选人。
[bookmark: _Toc57816714][bookmark: _Toc500402952]2.评标标准
在评标之前，评标委员会应认真研究比选文件，了解和熟悉比选的目标、范围和性质，比选文件的主要要求、标准和条款，评标标准、方法和评标过程中需考虑的相关因素。
（1）形式评审标准：见评审办法前附表。
（2）资格评审标准：见评审办法前附表。
（3）响应性评审标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc500402954]（4）综合评估评审标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc57816715][bookmark: _Toc500402955]3.评标程序
评标委员会可以要求比选申请人提交规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据规定的标准对比选申请文件进行形式评审。有一项不符合评标标准的，作否决处理。
比选申请人有以下情形之一的，其比选申请文件作无效处理: 
（1）串通比选申请或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
4.详细评审
评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。
（1）按本章规定的评审因素和分值对项目业绩计算出得分A。
（2）按本章规定的评审因素和分值对人员计算出得分B。
（3）按本章规定的评审因素和分值对设计服务方案计算出得分C。
（4）按本章规定的评审因素和分值对比选申请报价计算出得分D。
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。比选申请人综合得分＝A 十B 十C 十D 。
[bookmark: _Toc500402959]4.比选申请报价文件的澄清和说明
（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交比选申请文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明。比选申请人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其比选申请。
（2）澄清和说明不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。比选申请人的书面澄清、说明属于比选申请文件的组成部分。
（3）评标委员会不得暗示或者诱导比选申请人作出澄清、说明，对比选申请人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
（4）凡超出比选文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
5.否决比选申请
本章评标办法中未列明的要求，均不得作为否决比选申请的条件。
6.评标结果
（1）评标委员会将按照评标办法前附表内容推荐中选候选人。
（2）综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，人员得分高的优先。
（3）评标委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。
[bookmark: _Toc57816716]




















[bookmark: _Toc31684]第四章 技术标准
1.技术标准与规范
（1）本项目的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文及充电站设计方面现行的标准、规范、规程、办法等法律法规的规定，并通过审查。
（2）在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，应采用新的标准或规范进行设计。
（3）设计单位设计工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》和下述标准、规范（包括但不限于）：《电动汽车充电站设计规范》（GB 50966-2014）、 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）、《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2018）、《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）、《供电营业规则》及相关法律法规和行业规范。
2.设计范围及任务
项目设计范围包括但不限于：初步设计、施工图设计、设计概算编制、施工图预算编制、图纸变更、图纸深化等。
（1）初步设计
初步设计的目的是要形成一个完整的设计包。该阶段关键工作是承包商应积极配合业主获得当地主管部门所有必需的许可和批。
 此阶段的主要工作内容包括但不限于：
1）总平图设计；
2）确定设计参数；
3）费用概算和进度；
4）与测量单位相结合满足设计需求。
（2）施工图设计
此阶段主要工作内容包括但不限于：
1）绘制详细施工图和取得所有必要的许可和批准是施工设计的关键工作。施工设计结束时，比选申请人应提交一个包括工作范围在内的完整的施工文件包，且在整个施工期，比选申请人将提供设计技术服务工作。
2）设计说明书，包括设计总说明，各专业设计说明（结构计算书、安全、消防、防雷防静电等当地政府职能部门所需要提供的专业设计专篇）。
3）在工作各个阶段提供项目控制文件（时间、费用、资源管理）。
施工设计包括提供经验丰富的施工设计人员，编制详细施工图预算（深度不低于国内施工图预算标准），准备施工用的所有必需的设计图和技术规格书，准备基本设计中遗留的用于采办的数据表和采办表，以及部分材料清单，制定测试和试运的程序手册。参加供货商的选择和评审，以及参与基本设计阶段定购的设备或其它长期材料的出厂验收测试。
施工图设计结束时，设计单位应按规定格式提交书面成果和电子文件，包括但不限于：设计图，设备、电气、仪表的数据表，计算书，成果应附完整目录。文件格式要求为Microsoft Office 2003, AUTOCAD 2004以上和Project2003以上格式。
技术支持：设计单位应按本标书有关要求，在本工作各个阶段提供设计和协调支持。这些支持包括但不限于：处理施工阶段的设计变更，解决出现的问题包括由于许可或批准引起的可能影响进度的问题，协助进行试运工作。
施工结束后，施工承包商将提供一份反映施工状况的“红线图”，乙方将根据这份“红线图”完成竣工图，核查所有的施工内容是否满足设计要求并出版完工报告。
4.成果提交要求
电子版施工图1份、纸质版施工图按要求提供（至少5份）。
5.其他
设计技术要求中未尽事宜，遵照国家、行业及地方现行相关标准规范的相关规定执行。










[bookmark: _Toc6136]第五章 合同条款

四川蜀道新能源科技发展有限公司
合同编号：


四川蜀道新能源科技发展有限公司
刷经寺、沿河等29座充电站建设工程
设计服务


合
同
文
件


甲方：四川蜀道新能源科技发展有限公司

乙方：

甲方：四川蜀道新能源科技发展有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就刷经寺、沿河等29座充电站建设工程设计服务及有关事项协商一致，订立本合同。
第1条  工程概况
1.1工程名称：刷经寺、沿河等29座充电站建设工程设计服务
1.2工程建设规模：计划建设刷经寺、沿河等29座充电站建设工程充电设备、箱式变压器、监控系统、照明系统、罩棚、标志标牌等相关设施。甲方不承诺全部站点均实施，实施范围也不仅限于以上站点，最终实施的站点数量以项目通过发改委备案完成后，甲方实际委托下达任务单为准，乙方不得以此为由向甲方提出索赔。
1.3拟实施的充电站具体建设地点及规模如下：
	序号
	路段名称
	服务区名称
	充电站数量（座）
	拟建规模

	1
	G0615 线久治至马尔康段高速公路
	刷经寺服务区
	2
	拟建3台120KW直流充电桩

	2
	镇广高速通广段
	沿河服务区
	2
	单侧各拟建1台480KW充电堆

	3
	G5013渝蓉高速（四川段）
	龙泉驿服务区
	2
	单侧各拟建1台600KW充电堆

	4
	成都市第二绕城高速
	大划停车区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	5
	G4215蓉遵高速成仁段
	仁寿停车区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	6
	G5013渝蓉高速（四川段）
	平窝停车区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	7
	泸石高速公路
	海螺沟服务区
	2
	单侧各拟建1台480KW充电堆

	8
	镇广高速通广段
	鲜渡服务区
	2
	单侧各拟建1台520KW充电堆

	9
	G8515广泸高速公路
	特兴收费站
	1
	拟建1台600KW充电堆

	10
	S96攀大高速公路
	攀枝花南服务区
	1
	单侧拟建1台520KW充电堆

	11
	G5京昆西攀高速
	攀枝花服务区
	2
	单侧拟建1台600KW充电堆

	12
	成南高速
	成南高速收费站
	2
	单侧拟建1台600KW充电堆

	13
	G4216线宁南至攀枝花段高速公路
	宁南服务区
	1
	单侧拟建1台480KW充电堆

	14
	G4216线宁南至攀枝花高速公路
	红格服务区
	2
	单侧各拟建1台600KW堆

	15
	G4216线宁南至攀枝花高速公路
	鲹鱼河停车区
	2
	单侧各拟建1台600KW堆

	16
	G4216线宁南至攀枝花段高速公路
	白鸡停车区 
	2
	单侧各拟建1台600KW堆
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1.4甲方不承诺全部站点均实施，实施范围也不仅限于以上站点，最终实施的站点数量以项目通过发改委备案完成后，甲方实际委托下达任务单为准，乙方不得以此为由向甲方提出索赔。
1.5工程主要技术标准：设计文件须符合《电动汽车充电站设计规范》（GB 50966-2014）、GB 50052-2009 供配电系统设计规范、《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2018）、《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）《供电营业规则》及相关法律法规和行业规范。
第2条 合同文件组成及工作内容
2.1合同文件组成
（1）本合同及其附件； 
（2）中选通知书；
（4）比选申请函及其附录；
（5）技术标准；
（6）项目人员配置表；
（7）后续服务承诺和保证措施；
（8）其他合同文件。
2.2工作内容
工作内容为全面详细的开展设计工作，并确保在甲方要求的设计周期内完成设计所有工作。主要包括（但不限于）：
（1）对充电站的建设工程、电力工程及相应的电力配套设施设备基础工程等内容提供设计服务工作（包括但不限于初步设计、施工图设计、设计概算编制、施工图预算编制、图纸变更、图纸深化等）；
（2）办理高压供电申请并取得项目所在地电力部门答复方案，协助开展项目相关的配合、后续服务等工作，直至项目最终验收合格并交付使用。
第3条  设计周期及要求
3.1设计周期及要求：自甲方任务单正式下发之日起20日内提交施工图设计并出具施工图预算。设计过程中的成果资料提供的时间满足甲方对项目物资采购、施工合同签约、施工阶段现场管理及联合运行调试的需要。
3.2 设计过程中需进行现场踏勘的资料由乙方自行收集基础资料。
第4条  设计人员
4.1乙方设计负责人：
姓名：
职业资格及等级：
注册证书号：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
设计团队人员为：     
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	联系电话
	电子邮箱
	通信地址

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


设计负责人代表乙方具体执行合同，负责组织实施和协调本合同下的所有工作，签发合同履行过程中的相关文件，代表乙方承担责任，全面履约合同。设计团队人员负责配合设计负责人完成本项目合同范围的所有工作。
4.2未经甲方同意，乙方不得擅自更换其工作人员。甲方认为乙方工作人员不能胜任本职工作或玩忽职守的，有权要求乙方立即更换。
4.3 乙方及乙方设计团队人员应当具有本合同工程所要求的相应的设计资质。
第5条  双方的权利义务
5.1	甲方的权利义务
（1）尊重乙方根据国家及行业有关标准、规程和规范的规定开展工程设计工作的权利，不向乙方提出与国家及行业有关标准、规程、规范相抵触的要求；
（2）向乙方支付合同价款；
（3）负责协调设计工作过程中乙方与有关单位的配合；
（4）组织并参加相关设计过程中各阶段成果资料审查会议。
（5）为保证项目质量，甲方有权组织第三方对乙方设计成果资料进行咨询或审查。
5.2乙方的权利义务
（1）按照国家及行业有关标准、规程和规范开展设计工作；
（2）按照本项目的技术要求、质量要求、设计周期按时向甲方交付甲方要求的成果资料并对其完整性和准确性负责；
（3）按照合同约定组织和实施工程设计，保证工作质量；
（4）设计工作中，及时向甲方通报进展情况；
（5）接受和配合甲方对其工作的监督管理；
（6）按合同约定承担保密义务；
（7）准备各项设计成果审查会议相关资料，并派主要编制人员参会，并负责解释会议中专家提出的问题，做好相关记录；会后对审查意见进行全面修改，并出版后交甲方。
（8）为保证项目质量，接受甲方有权组织第三方对乙方设计成果资料进行咨询或审查。
（9）按合同约定及时办理高压供电申请并取得项目所在地电力部门答复方案。
（10）协助甲方开展项目实施过程中的相关配合、后续服务等工作，包括但不限于图纸深化、图纸变更等，直至项目最终验收合格并交付使用。
第6条  设计成果资料
6.1 乙方应按合同约定及国家和行业关于设计阶段深度要求，编制详细的施工图设计文件和施工图预算书，并按照本合同第3条约定的设计周期提交给甲方。
6.2 乙方不得将本合同下的设计成果资料披露给任何第三人。
6.3设计成果文件提交份数和要求见合同附件1。
第7条  设计使用年限
本合同设计合理使用年限按国家现行相关规定执行。
第8条  咨询或审查
8.1 甲方将根据需要，依据国家及行业有关规定组织对乙方提交的设计成果资料组织第三方进行咨询或审查。
8.2 乙方应派主要负责人参加对设计文件的咨询或审查，做好咨询或审查意见记录，并根据结论负责在会议后5个工作日内对设计文件进行必要的修改、调整和补充。
8.3 乙方参加工程设计阶段性文件审查及按第8.2款约定修改、调整和补充所需的各项费用由乙方自行承担。
第9条  合同费用
9.1 合同费用
（1）本合同设计费单价为：人民币含税    元/单侧服务区（停车区、收费站）；设计费总价暂定为：人民币含税   元，数量按29座单侧服务区（停车区、收费站）暂定。单价及总价含增值税专票，税率   %。合同费用包含乙方为完成本合同工作内容的全部费用（含税），除此外甲方不另行向乙方支付任何费用。
（2）最终服务费用以甲方实际委托下达的任务单数量及站点名称X设计费单价据实结算。
9.2 支付方式：
（1）乙方向甲方提交任务单内所有充电站施工图设计和施工图预算等工作成果并经甲方确认后，甲方向乙方支付设计费总额的60％。
（2）乙方向甲方提交任务单内所有充电站的高压供电答复方案并经甲方确认后，甲方向乙方支付设计费总额的20％。
（3）本项目所有充电站建设完成并通过竣工验收后，甲方向乙方支付设计费总额的20% 。
（4）达到支付条件时，乙方向甲方提交书面支付合同价款申请书，甲方在收到乙方书面申请后10个工作日内，向乙方支付当期合同价款。每次付款前，乙方应先向甲方提供合法等额的增值税专用发票，税率6%，乙方未提供专用发票前，甲方可暂不支付合同价款并不构成违约。
（5）甲方开票信息如下:
单位名称：四川蜀道新能源科技发展有限公司  
税号：91510100MA6ARPET9E
单位地址：成都高新区创业路1号1栋14楼1401号、1402号
电话：028-68761709
开户银行：中国建设银行成都第三支行
银行账户：5105 0143 6308 0000 4340 
(6）乙方收款账户信息如下：
账户名称：                                       
纳税人识别号：                                     
地  址：                                         
开户行名称：                                               
开户账号：
第10条  分包
乙方不得将本合同项下任何工作内容进行转包和分包。
第11条  知识产权
11.1 乙方根据本合同取得的设计成果资料的著作权及其他相关知识产权属甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得公开发表、使用或向任何第三方提供上述设计成果资料。
11.2 乙方所提交的设计成果资料不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责妥善处理，并承担由此引起的一切责任。
第12条  保密义务
12.1乙方及其工作人员应对设计成果资料和在合同履行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。乙方应承担的保密义务包括但不限于：
（1）未经甲方书面同意，不得将本合同设计成果资料、资料及信息披露给任何第三人；
（2）不得将本合同设计成果资料、资料及信息用于本合同以外的其他目的；
12.2上述保密义务的期限至设计成果资料及相关资料或信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止。
12.3乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
第13条 后续服务
13.1乙方应积极配合甲方进行施工招标工作，按甲方规定的时间提供施工招标图纸、施工图预算和参考资料；按甲方要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑；
13.2乙方应委派经验丰富的设计代表，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：
（1）开工前在甲方指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作；
（2）在甲方规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；
（3）在甲方规定的时间内积极配合甲方对施工及设计方案进行优化设计；
（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；
（5）参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。
13.3若甲方在工作中发现设计负责人和设计团队人员存在不称职或有违法行为时，有权提出更换，乙方应在甲方提出更换通知的7天内完成更换工作并使甲方满意。
13.4本项目所有设计变更，其费用就视为已含入合同报价中，甲方不再另行支付。所有设计变更必须由设计代表签字确认。
13.5其他后续服务详见后续服务承诺和保证措施。
第14条  违约责任
14.1乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。
（1）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成文件审查不合格，设计人除负责采取补救措施外，应免收部分的设计费，并对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计文件审查不合格，设计人除负责采取补救措施外，应损失程度向甲方赔偿由此产生的损失。
（2）乙方未能按期提交设计成果资料的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同价款总额0.5%的违约金。设计成果资料提交完成时间以甲方收到乙方书面设计成果资料并出具签收确认单上签署的时间为准。
（3）由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任由乙方承担。
（4）乙方未经甲方批准，擅自向第三人披露设计成果资料的，应当向甲方支付合同价款总额20%的违约金。
（5）乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方合理催告在限定时间内仍未纠正的，甲方有权书面通知乙方终止合同；合同提前终止的，甲方有权要求乙方退回已收取的合同价款，且乙方应向甲方支付相当于合同价款总额20%的违约金。
（6）乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，还应就差额部分向甲方进行赔偿。
第15条  不可抗力
15.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
15.2 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价款。
15.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。
15.4 如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上（含本数）时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。
第16条  适用法律
本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
第17条  争议解决
17.1 合同履行过程中发生争议时，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。
17.2若争议经协商仍无法解决的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
17.3 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
第18条  合同生效
18.1原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，经双方协商，另订合同。已经设计了的部分，根据本合同约定价格，按已完成比例计算需支付的金额，也可双方协商后另订协议确定。
18.2未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第19条  文本数量
本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方法定代表扔签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）
	甲方：四川蜀道新能源科技发展有限公司（盖章）
	乙方：   （盖章）

	法定代表人
或其委托代理人（签字）：
	法定代表人
或其委托代理人（签字）：

	签订日期：   年  月  日
	签订日期：    年  月  日

	地址：
	地址:

	联系人： 
	联系人：

	电话：
	电话：








附件1：设计人向发包人交付的工程设计文件目录
设计人向发包人交付的工程设计文件目录

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	其他要求

	1
	施工图设计文件
	纸质版：5
电子版：1
	合同签订后，自甲方任务单正式下发之日起20日内
	纸质版施工图按要求提供（至少5份）

	2
	施工图预算书
	纸质版：3
电子版：1
	合同签订后，自甲方任务单正式下发之日起20日内
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



年  月 日









附件2 
廉政合同
                                   编 号：
为共同维护公平、公正、廉洁的市场秩序，防止商业贿赂，避免违规违纪行为的发生，共同维护职业行为的廉洁性，甲乙双方在四川蜀道新能源科技发展有限公司《刷经寺、沿河等29座充电站建设工程设计服务》的签定及实施过程中，应共同遵守以下条款：
第一条  甲乙双方的权利和义务
1.严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
2.严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。
3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反相关管理规章制度。
4.建立健全相关机制，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
1.甲方及其工作人员不索取或接受乙方提供的土特产、礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业回扣等一切物质性利益，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。 
2.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请、娱乐活动和旅游考察，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便等。
4.甲方工作人员不介绍自己的配偶、子女或其他特定关系人与乙方企业发生经济业务关系。
第三条  乙方的义务
1.乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠土特产、礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业回扣等一切物质性利益。
2.乙方不以任何理由安排甲方工作人员参加宴请、娱乐活动、旅游考察等消费活动。
3.乙方不以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人承担的任何费用。
4.乙方不为甲方工作人员及其配偶、子女或其他特定关系人在本企业投资入股或赠送“干股”。
第四条  责任追究
1.甲方工作人员违反廉政合同的，按照干部管理权限，依据有关规定给予党纪、行政处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关。
2.乙方及其工作人员违反廉政合同造成经济损失的，应予以赔偿；甲方有权视其情节轻重决定暂时停止或长期中止与乙方所有经济业务合同。
3.本合同作为附件，与《刷经寺、沿河等29座充电站建设工程设计服务》（合同编号：    ）具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
4.本合同一式陆份，由甲方执肆份，乙方执贰份。


（此页无正文）
甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：     

法定代表人或其委托代理人           法定代表人或其委托代理人   （签字）：                          （签字）：         

年  月  日                          年  月  日  


    附件3

四川蜀道新能源科技发展有限公司
任务单
	任务名称（项目名称）
	
	类型
	

	任务起止时间
	xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止

	任务内容
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	完成要求
	

	经办人
	部门负责人
	分管领导
	接收人

	
	
	
	





                             








                                            


  年      月     日 





[bookmark: _Toc16307]第六章 比选申请文件格式

比选申请文件封面格式


四川蜀道新能源科技发展有限公司
[bookmark: _Toc57816719][bookmark: _Toc500403140]刷经寺、沿河等29座充电站建设工程
设计服务


比选申请文件
（第  册，共  册）






比选申请人：	（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

日期：	年  月	日


目     录


1、 比选申请函及申请函附录
2、 法定代表人身份证明
3、 法定代表人授权委托书（如有）
4、 承诺书
5、 资格审查资料
6、 业绩证明
7、 人员配置
8、 设计服务方案











[bookmark: _Toc500403141]
[bookmark: _Toc57816720]

一、比选申请函及申请函附录
(一)比选申请函
致：四川蜀道新能源科技发展有限公司
1、 我方已仔细研究了贵公司刷经寺、沿河等29座充电站建设工程设计服务比选文件全部内容，经踏勘项目现场后，我方愿按照上述比选文件、合同条款、技术标准的条件要求，以设计费单价：人民币含税       元/座充电站；29座充电站（暂定数量，以实际委托为准）设计费总价：人民币含税      元 大写：     （含增值税专票，税率   %），完成本项目比选范围全部工作，并承担相关责任：
二、我方承诺在比选申请有效期内不修改、撤销比选申请文件。
三、若我方中选：
1、我方保证在收到你方的中选通知书后，按比选文件规定的期限与你方签订合同。
2、随同本比选申请函提交的辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。
3、我方对提交材料中的所有陈述和承诺函的真实性和正确性负责。
4. 我方承诺不分包或转包本项目任何工作。
5.                 （其他补充说明）。



比选申请人：_________________________（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：______________（签字）

年  月  日






(二)比选申请文件真实性和不存在限制参选的情形声明

致：四川蜀道新能源科技发展有限公司
我方在此声明，所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。
经我方认真核查，本比选申请人不存在招标文件第二章“比选申请人须知”前附表中第19项、第20项和第二章“比选申请人须知”总则第2.2项规定的任何一种情形。
我方承诺，如存在以上三项中的任何一种情形，我方自愿按比选文件第二章“比选申请人须知”前附表第20项比选申请文件的真实性要求和其他有关规定承担责任。







比选申请人：_________________________（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：______________（签字）

年  月  日








（三）申请函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	比选申请人承诺
（是/否）

	1
	设计周期
	自比选人任务单正式下发之日起    日内提交施工图设计并出具施工图预算。
	

	2
	比选申请有效期
	 天数：   个日历天（从比选申请文件递交截止之日算起）
	

	3
	技术标准
	是否响应比选文件第四章技术标准要求
	

	4
	权利义务
	是否响应比选文件第五章合同条款权力义务要求
	

	5
	合同条款
	是否响应比选文件第五章合同条款要求
	



[bookmark: _Toc57816721][bookmark: _Toc500403144]


二、法定代表人身份证明

比选申请人名称：_____________________________
单位性质：____________________________
地址：________________________________
成立时间：________年_______月________日 
经营期限：____________________________
姓名：___________系_________________（单位名称）的法定代表人。
（职务：________电话______________）

特此证明。


比选申请人：___________________（盖单位公章）
年  月  日
法定代表人身份证印件：






[bookmark: _Toc57816722][bookmark: _Toc500403145]


[bookmark: _Hlk58581259]三、法定代表人授权委托书（如有）

致：四川蜀道新能源科技发展有限公司
本人          系   （比选申请人名称）的法定代表人，现委托本单位人员     为我方代理人，委托代理人身份证号                         。代理人根据授权，在本项目比选、比选申请、评审、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
委托期限：领取比选文件至比选申请有效期截止日期间。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证（正反面）复印件或扫描件、委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件。




比选申请人：___________________（盖单位公章）
法定代表人：________（签字）
委托代理人：_________（签字）

  年  月  日

注：（1）法定代表人不亲自比选申请，委托代理人比选申请的独立比选申请人适用。
[bookmark: _Toc57816723]  （2）法定代表人亲自比选申请的，不需提供授权委托书，删除“三、授权委托书”，以下章节的序号依次递补。




[bookmark: _Toc931]四、承 诺 书
致：四川蜀道新能源科技发展有限公司
我方以诚实、守信的态度参加贵方的刷经寺、沿河等29座充电站建设工程设计服务比选活动并郑重承诺，在比选申请过程中，不发生因我方原因造成的违背下列承诺之一的行为或出现其它严重损害贵方利益的行为。如有发生，我方自愿放弃比选申请，且自我方行为被贵方认定之日起两年内，贵方有权不接受我方在贵方周期性比选申请或其它项目中的比选申请，两年后如我方不能有效证明信誉的改善，贵方仍有权拒绝我方的比选申请。
1、 我方承诺近三年无不良行为记录，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。
2、 我方承诺不发生弄虚作假骗取中选、中选后因非贵方原因放弃中选的行为。如在中选后发现我方比选申请资料不符合比选要求或资料载明条件发生变化而不符合比选要求，你方有权取消我方中选人资格，另选中选人。
3、 我方承诺不发生任何串通与项目有关的单位而损害贵方或国家利益的行为。
4、 如我单位中选，我方承诺：
1）在项目设计时，由本比选申请文件中的人员参加设计，且保证足够的技术力量投入、设计深度与力度、技术管理与复核、成果文件完整度、工作效能，并配合你方过程控制的要求。满足贵方的工期要求，不发生因我方原因延误工期的行为。
2）不发生出具虚假成果或报告的行为。
3）不发生因我方原因造成设计服务出现重大失误的行为。
4）将接受你方对勘察设计单位的考核管理办法及其他管理规定。
4、比选文件、比选申请文件中的实质性条款也属我方承诺的内容。

比选申请人：__________________________(盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人：______________（签字）
年  月  日
[bookmark: _Toc57816724][bookmark: _Toc57816726]
五、资格审查资料
(一)比选申请人基本情况表
	单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
【或统一社会信用代码】
	

	注册资金
	

	开户银行及账号
	

	经营范围
	

	比选申请人
关联企业情况
	比选申请人应提供关联企业情况，包括：
（1）比选申请人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例：如比选申请人为上市公司，比选申请人应提供股权占公司股份总数 50 %以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）比选申请人投资（控股）或管理的下属企业名称 、持有股权（出资额）比例；
（3）与比选申请人单位负责人 （即法定代表人） 为同一人的其他单位名称。

	备注
	


注：本表后应附比选申请人企业营业执照副本和资质证书复印件或扫描件。


(二)其它审查资料
1、在“信用中国”网站中比选申请人（单位）查询网页信息资料影印件，并加盖比选申请人单位电子公章。查询指引：进入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/），在首页点击“信用服务”找到“失信被执行人”进入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），在查询栏中输入比选申请人（单位）全称及组织机构代码等信息，输入验证码，点击查询。
截图示例：
[image: C:/Users/admin/Desktop/微信截图_20241014150421.png微信截图_20241014150421]


2、国家企业信用信息公示系统比选申请人（单位）查询结果页截图证明，并加盖比选申请人单位电子公章。截图示例：

[image: 1680494219492]


3、比选申请人须在蜀道集团公司工程建设协作方资源库（协作方管理平台，网址：https://xzf.shudaolink.com/）中，被协作方资源库列为C级及以下的比选申请人的比选申请人，不得参加比选申请。（提供平台网页查询截图）


[bookmark: _Toc57816734][bookmark: _Toc500403162]4、比选申请人认为有必要提供的其他资料，并加盖比选申请人单位电子公章。


六、业绩证明汇总表

	序号
	项目业主
	项目名称
	合同金额（元）
	签订时间
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1、比选申请人的业绩须提供合同协议书关键页（必须包含合同封面页和签章页）作为业绩证明材料，证明材料能清楚反映所完成的业绩服务内容、签订时间，若证明材料不能清晰反映，则该业绩不予认定。2、证明材料须加盖单位电子公章。


[bookmark: _Toc57816735]

[bookmark: _Toc500403166][bookmark: _Toc57816737]七、人员配置情况

项目人员配置表
	职务
	姓名
	职称
	职称或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
（1）以上人员应按比选公告“比选申请人资格要求”中的人员要求和第三章“评审办法和标准”的要求提供相应的证书复印件或扫描件。（加盖单位电子公章）
（2）以上人员均须提供比选申请截止日所在月上个月或上上个月起之前在其比选申请人单位连续6个月参加社保的证明。（加盖单位电子公章）


八、设计服务方案
（格式自拟，方案内容参考“第三章设计服务方案评分标准”编制）
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